## PRA e responsabilità
DATA AGGIORNAMENTO DATI MONITORAGGIO |  | 2015-12-31
Data apporovazione PRA da Ministro o Giunta regionale |  | 2015-06-29
Informazioni (da sezione 2 PRA)
Amministrazione | (nome) | Regione del Veneto
PO FESR | (codice) | CCI 2014IT16RFOP021
PO FSE | (codice) | CCI 2014IT05SFOP012
PO Plurifondo | (codice)
(continuare se include più PO)
Responsabili (da sezione 4 PRA)
Responsabile politico | (carica) | Presidente della Giunta
| (nome) | Luca Zaia
Responsabile PRA | (carica) | Direttore Dipartimento Politiche e Cooperazione Internazionali
| (nome) | Diego Vecchiato
| (e-mail) | diego.vecchiato@regione.veneto.it
Autorità di gestione FSE | (carica) | Direttore Dipartimento Formazione Istruzione Lavoro
| (nome) | Santo Romano
| (e-mail) | santo.romano@regione.veneto.it
Autorità di gestione FESR | (carica) | Direttore Programmazione e AdG FESR
| (nome) | Pietro Cecchinato
| (e-mail) | pietro.cecchinato@regione.veneto.it

## Scheda 1 - Interventi
SCHEDA 1 - MONITORAGGIO INTERVENTI PRA
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
N. | Tipo | Fondo | Intervento miglioramento | Responsabile | Data di completamento prevista | Completato alla data attuale | Avviato | Costo | Finanziato con: | Output | Note e chiarimenti
| (6.1, 6.2 o 6.3) | (FESR, FSE o FESR/FSE) | (decrizione) | (funzione) | (mm-aaaa) | (sì/no) | (sì, no o % completamento) | (Euro, costo totale: fondi UE+nazionali, compresa IVA) | (OT11, AT FESR, AT FSE, AT FESR e FSE, altro specificare) | (se completato è obbligatoria una breve descrizioen) | (descrizione)
1 | 6.1 | FESR/FSE | Implementazione del Progetto semplificazione | Segreteria Giunta regionale - Sezione Verifica e Gestione atti del Presidente e della Giunta Sezione Sistemi Informativi | 2015-09-01 | sì | 100% | costo 0 | costo 0 | Realizzazione di un applicativo informatico web che consente agli utenti esterni di ricercare agevolmente i procedimenti di competenza della Giunta regionale
2 | 6.1 | FESR/FSE | Semplificazione delle procedure di gara | Dip. LLPP Sicurezza Urbana Polizia Locale e R.A.S.A. | n.d. | no | sì | costo 0 | costo 0 |  | Il disegno di legge è decaduto con la scadenza della IX Legislatura. In questa fase risulta necessaria una rivalutazione e rivisitazione delle proposte di semplificazione delle procedure di gara da realizzare attraverso una modificazione della vigente normativa statale, atteso che il Codice dei contratti e il suo regolamento di esecuzione e attuazione saranno sostituiti dalla normativa interna di recepimento delle nuove Direttive appalti e concessioni del 2014 entro il mese di aprile del 2016.
3 | 6.1 | FESR/FSE | Attivazione della Centrale regionale di acquisti per la Regione del Veneto | Dip. Affari Generali Demanio Patrimonio e Sedi | 2015-06-01 | sì | 100% | costo 0 | costo 0 | Organizzazione e funzionamento del CRAV
4 | 6.1 | FSE | Stesura di un testo unico per i beneficiari del POR FSE contenente le norme di gestione e di rendicontazione. | AdG FSE | 2015-06-01 | sì | 100% | costo 0 | costo 0 | Adozione del Testo Unico dei Beneficiari
5 | 6.1 | FSE | Definizione delle Unità di Costo standard per il POR FSE con adozione di un documento unico. | AdG FSE | 2015-06-01 | sì | 100% | costo 0 | costo 0 | Adozione di un documento unico di definizione delle Unità di Costo Standard
6 | 6.1 | FSE | Attivazione di un registro on-line nell'ambito del POR FSE per registrazione e gestione delle presenze. | AdG FSE - Sezione Sistemi Informativi | 2016-12-31 | sì | sì | costo 0 | costo 0 | Applicativo web per la registrazione telematica delle presenze | E' previsto l'obbligo di utilizzo del registro on line per i bandi della Programmazione 2014-2020.
7 | 6.1 | FESR/FSE | Implementazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive con completa digitalizzazione dei procedimenti | Dipartimento Sviluppo economico | 2016-12-31 | sì | 100% | costo 0 | costo 0 | L'obiettivo fissato di un aumento di almeno il 10% dei procedimenti digitalizzati e delle pratiche telematiche è stato raggiunto nel 2015.
8 | 6.1 | FESR/FSE | Avviamento del nodo regionale per i pagamenti telematici e la gestione delle Identità Digitali | Area Bilancio,Affari Generali, Demanio Patrimonio e Sedi - Sez. Sistemi informativi | 2015-06-30 | si | 100% | 233680 | Risorse regionali | Messa a regime del nodo regionale
9 | 6.1 | FESR | Stesura di linee guida di indirizzo procedurale del POR FESR di supporto alle SRA e ai beneficiari. | AdG FESR | 2015-12-31 | no | sì | costo 0 | costo 0 |  | Verrà proposta al Comitato di Sorveglianza del 3 febbraio 2016 la modifica della data di completamento.
10 | 6.1 | FESR | Integrazione dei sistema Informativo Unitario per la presentazione telematica delle domande di contributo | AdG FESR | 2016-12-15 | no | sì | 240810 | Risorse regionali |  | Il costo indicato corrisponde all'importo erogato alla data odierna per l'intero progetto SIU.
11 | 6.2 | FESR/FSE | Razionalizzazione delle risorse umane dedicate ai PO. | AdG FESR - AdG FSE - Sezione Risorse Umane | 2016-12-31 | no | sì | n.d. | AT FESR AT FSE |  | Attualmente n. 41 dipendenti a t.d. assegnati per il FESR con un costo annuo di circa € 1.522.000,00 e n. 22 dipendenti a t.d. assegnati per il FSE con un costo annuo di circa € 810.000,00.
12 | 6.2 | FESR/FSE | Attivazione di corsi di formazione specialistici per il personale regionale dedicato alla gestione, controllo e monitoraggio dei PO | AdG FESR - AdG FSE - Sez. Risorse Umane | 2015-09-30 | no | sì | n.d. | AT FESR AT FSE |  | Verrà proposta al Comitato di Sorveglianza del 3 febbraio 2016 la modifica della data di completamento.
13 | 6.2 | FESR | Azioni di accompagnamento dei soggetti esterni coinvolti in particolare per l'Asse SUS del POR FESR | AdG FESR | 2016-06-30 | no | sì | 100000 | AT FESR |  | Il costo indicato è quello previsto. Sono stati effettuati incontri con le Autorità Urbane canditate.
14 | 6.3 | FESR/FSE/PSR | Implementazione del nuovo Sistema Informativo Unitario della programmazione 2014/2020 | Sezione Sistemi Informativi | 2016-12-15 | no | sì | 240810 | Risorse regionali |  | Il costo indicato corrisponde all'importo erogato alla data odierna per l'intero progetto SIU.
15 | 6.3 | FESR/FSE | Sistema Controlli: stesura di strumenti di interpretazione normativa e di strumenti procedurali | AdG FESR - AdG FSE | 2016-06-30 | no | sì | n.d. | n.d. | Per l'AdG FSE: Manuale delle Procedure - Testo Unico dei Beneficiari | Per la parte FSE l'intervento è completato a costo 0. Per la parte FESR, l'intervento è collegato al n. 9 e il costo è n.d.
16 | 6.3 | FESR | Verifica della capacità amministrativa degli OI e dei beneficiari del POR FESR | AdG FESR | 2015-09-30 | sì | 100% | costo 0 | costo 0 | Produzione Piano industriale
17 | 6.3 | FESR | Aiuti di Stato: misure per reingegnerizzazione del Registro Nazionale degli Aiuti e attivazione sito web dedicato | AdG FESR | 2016-06-30 | no | sì | n.d. | n.d. |  | Parzialmente realizzato per la parte di creazione del sito web dedicato agli aiuti di Stato a costo zero e partecipazione ai lavori dei Tavoli nazionali per l'istituzione del nuovo Registro AdS.
18 | 6.3 | FESR/FSE | Appalti pubblici: interventi di supporto per la soluzione di problematiche tecnico-amministrative e creazione sistema di condivisione | Dip. LLPP Sicurezza Urbana Polizia Locale e R.A.S.A. | 2015-12-31 | no | sì | 78358.42 | Risorse nazionali | Risoluzione questioni operative attraverso il servizio di supporto giuridico, elaborazione di strumenti di supporto (capitolati), definizione del prezzi di riferimento in materia di lavori pubblici e elaborazione dati statistici sugli appalti in Veneto. | L'importo è dato dalla somma di € 39.586,56 (Prezziario 2014) e € 38.771,86 (Relazione Appalti 2014). Si registrano criticità correlate all'aggiornamento della normativa nazionale in materia di appalti.
19 | 6.3 | FESR/FSE | Sistema di valutazione interno del personale con collegamento degli obiettivi del personale alle performance dei PO. | Giunta regionale | 2016-12-31 | no | sì | costo 0 | costo 0 |  | Alcune Strutture regionali hanno già assegnato obiettivi coincidenti con le performance dei Programmi Operativi.
20 | 6.3 | FESR/FSE | Trasparenza e informazione delle Azioni dei PO e del loro progressivo stato di avanzamento. | AdG FESR - AdG FSE | 2016-02-03 | no | sì | costo € 82.960,00 | AT FESR | Per l'AdG FSE: Strategia di Comunicazione approvata nel CdS del 30/06/2015; Siti web regionali | Per la parte FSE, l'intervento è completato a costo 0. Per la parte FESR, intervento è parzialmente realizzato, essendo stato aggiudicato il servizio per l'elaborazione della Strategia di comunicazione e presentata la relativa proposta. Il costo indicato si riferisce al FESR, impegno assunto su risorse AT 2007-2013 per € 29.036,00 e su AT 2014-2020 per € 53.924,00. Il CdS FESR è stato convocato per il 03/02/2016
Legenda
0 | Numero - numerazione sequenziale per identificare univocamente l'intervento. Inserire un numero sequenziale nuovo e non eventuali numeri presenti nel PRA originario, questi vanno se si vuole nella descrizione dell’intervento.
1 | Tipo di intervento - precisare se nel PRA inseriti nel par. semplificazione (6.1), personale (6.2) o strumenti comuni (6.3). Riportare indicati uno dei tre codici (6.1, 6.2 e 6.3) senza ulteriori specifiche o numeri
2 | Fondo - indicare il fondo (FESR, FSE) specifico di riferimento, o se l'intervento è valido per entrambi i fondi indicare: FESR/FSE. Si ricorda che qui il fondo si riferisce al PO su cui interviene il miglioramento e non al fondo che finanzia l'intervento.
3 | Intervento - breve descrizione dell'intervento (non oltre 120 caratteri e deve essere riconoscibile rispetto a quanto indicato nel PRA). Non sono ammessi interventi che comprendono più sotto interventi o altre “nidificazioni”: a ogni riga deve corrispondere un solo intervento. In caso di assunzione di personale (nel tipo 6.2) precisare se si tratta di assunzione a "tempo determinato per anni n…" o a "tempo indeterminato".
4 | Responsabile – quale ufficio o amministrazione è responsabile dell'intervento. Anche se non indicato nel PRA iniziale, precisare ora il responsabile
5 | Data completamento prevista – riportare la data di completamento dell'intervento prevista nel PRA (mm-aaaa). Se non indicata nel PRA iniziale, precisare ora la data attesa di completamento. in questa colonna vi devono essere solo date; nel caso di interventi “a partire da..” o “continuativi” indicare la data ipotizzata di avvio.
6 | Completato - indicare se completato alla data attuale (sì/no). Nella colonna vi devono essere solo sì o no, e non vi devono essere celle vuote.
7 | Avviato - nel caso non sia completato, precisare se l'intervento è stato attivato inserire unicamente: sì, no o % di completamento.
8 | Costo - indicare il costo complessivo, previsto o sostenuto, dell'intervento in Euro, oppure indicare: a) "costo 0" quando non sono previsti esborsi finanziari: b) “nd” quando ancora non definito ma previsto un esborso finanziario. Non vi devono essere celle vuote e i costi devono essere in Euro e comprendere il costo totale (risorse EU+nazionali e IVA). Per il personale il costo da indicare è quello sostenuto, o che sarà sostenuto, dall’Amministrazione per gli stipendi nel programmato e non i costi sostenuti per la selezione del personale. Devono essere indicati i costi relativi allo specifico intervento e non i costi complessivi dell’AT, che includono anche quell’intervento.
9 | Finanziato con - Indicare con cosa è stato finanziato (AT FSE, AT FESR, OT11, solo risorse nazionali), oppure indicare: a) "costo 0" quando non sono previsti esborsi finanziari: b) “nd” quando ancora non individuata la fonte di finanziamento.
10 | Output - Una volta completato l’intervento precisare qui, in poche parole, il suo output principale. Se in colonna 6 vi è un "sì", allora è obbligatoria una breve descrizione di quanto realizzato. Altrimenti è facoltativo qui, o nel successivo campo 11, indicare output intermedi.
11 | Note e chiarimenti - sull'evoluzione dell'intervento (sintetici e quando utili). Qui possono anche essere chiariti brevemente lo stato di avanzamento e le problematiche dell' intervento

## Scheda 2 - Target sez.5
SCHEDA 2 - MONITORAGGIO TARGET PRA
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
N. | Target | Fondo | Data prevista di conseguimento | Unità di misura | Valore atteso target | Valore attuale target | Note e chiarimenti
| (descrizione) | (FESR, FSE o FESR/FSE) | (mm-aaaa) | (gg., mesi, %, realizzato si/no) | (sì oppure valore numerico) | (sì oppure valore numerico) | (descrizione)
1 | Informatizzazione del processo di acquisizione dei progetti, con eliminazione del supporto cartaceo | FESR FSE | 2017-06-01 | % | 100 | 40
2 | Gestione operativa e amministrativa dei progetti con modalità on-line | FESR FSE | 2017-06-01 | % | 100 | 20
3 | Riduzione dei tempi di pagamento ai beneficiari | FESR FSE | 2017-06-01 | gg | 90 | 120 | Colonna 6: il dato è riferito al FSE
4 | Riduzione dei tempi di valutazione dei progetti per la selezione delle proposte | FESR | 2017-06-01 | gg | 120 | nd | Al momento non sono stati attivati bandi
5 | Semplificazione delle procedure tramite adozione delle Linee guida di indirizzo procedurale | FESR | 2017-06-01 | realizzato sì/ no | sì | no
6 | Valutazione dei progetti per la selezione delle proposte in media entro 40 giorni | FSE | 2017-06-01 | gg | 40 | 30
7 | Potenziamento della comunicazione per favorire la conoscenza degli strumenti operativi mediante specifiche campagne di informazione e sensibilizzazione | FSE | 2017-06-01 | realizzato sì/ no | sì | sì
8 | Semplificazione delle procedure tramite adozione di un Testo Unico dei beneficiari, del sistema delle unità di Costo Standard, del registro on-line | FSE | 2017-06-01 | realizzato sì/ no | sì | sì
Legenda
0 | Numero - numero sequenziale assegnato al target per facilitarne l'identificazione. Inserire un numero sequenziale nuovo e non eventuali numeri presenti nel PRA originario, questi vanno, se si vuole, nella descrizione dell’intervento
1 | Target - Breve descrizione del target (120 caratteri max.). Includere qui eventuale numerazione o codice esistente nel PRA. Non sono ammessi target che comprendono più sotto target o altre “nidificazioni”. Ad ogni riga deve corrispondere un target. Se nel PRA vi erano “sotto target” in questa casella riportare il target generale e poi quello specifico tante volte quanto sono i sotto-target. Inoltre, la descrizione del target deve comprendere anche la descrizione dell’eventuale indicatore che lo specifica, perché questa descrizione non deve essere riportata nei successivi campi 4 o 5.
2 | Fondo - Precisare se riferito solo a FSE, a FESR o a entrambi, in questo caso indicare FESR/FSE. Si ricorda che qui il fondo si riferisce al PO a cui si riferisce il target e non al fondo che finanzia ilr aggiungimento del target.
3 | Data - Tempo entro cui si intende conseguire il target. Anche nel caso in cui la data sia "due anni dall’approvazione del PRA" (tempo massimo per i target) si deve specificare la data.
4 | Unità di misura - indicare l'unità di misura del del target (p.e. gg., mesi, %, realizzato si/no). Non sono ammesse descrizioni ma unicamente indicazioni dell’unità di misura come indicato nella leggenda: gg., mesi, %, realizzato si/no. Altre osservazioni o chiarimenti vanno nel successivo campo 7.
5 | Valore atteso - indicare il valore atteso del target. Sono ammessi unicamente: a) sì (quando si tratta di compiere una azione) b) un valore numerico in tutti gli altri casi
6 | Valore obiettivo - Indicare il valore attuale del target (alla data del monitoraggio). Quando il valore attuale corrisponde a quello atteso si intende conseguito il target.
7 | Note e chiarimenti- Campo facoltativo per precisare eventuali problemi incontrati o chiarimenti utili alla comprensione del target

## Scheda 3 - Attività lanciate
SCHEDA 3 – ATTIVITA’ LANCIATE
FESR
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
N. | Procedura di attivazione (bandi emessi o linee di attività finanziate) | importo in Euro allocato | data avvio procedura di attivazione | asse prioritario | obiettivo specifico | macroprocesso - tipo di operazione | tipo di procedura di attivazione | responsabilità dell’azione | note e precisazioni
1 | Procedura negoziata tramite cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di elaborazione della Strategia di Comunicazione del POR FESR 2014-2020 | 53924 | 2015-06-15 | Asse 7 Assistenza Tecnica | migliorare e ottimizzare le attività di gestione e attuazione del PO | 2-acquisto di beni e servizi | 5 - Procedura negoziale | 1-titolarità diretta | importo globale da ripartire nelle annualità 2016-2017-2018
2 | Procedura di acquisto in economia mediante Mepa del servizio integrato per l'organizzazione del Comitato di Sorveglianza del Por Fesr 2014-2020 | 11468 | 2015-11-24 | Asse 7 Assistenza Tecnica | migliorare e ottimizzare le attività di gestione e attuazione del PO | 2-acquisto di beni e servizi | 5 - Procedura negoziale | 1-titolarità diretta | Importo annualità 2016
3 | Servizio di ideazione, progettazione e realizzazione del logo e dell'immagine coordinata del Por Fesr 2014-2020 | 13420 | 2015-11-30 | Asse 7 Assistenza Tecnica | migliorare e ottimizzare le attività di gestione e attuazione del PO | 2-acquisto di beni e servizi | 5 - Procedura negoziale | 1-titolarità diretta | Importo annualità 2016
[6 empty] | - | - | -
[6 empty] | - | - | -
FSE
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
N. | Procedura di attivazione (bandi emessi o linee di attività finanziate) | importo in Euro allocato | data avvio procedura di attivazione | asse prioritario | obiettivo specifico | macroprocesso - tipo di operazione | tipo di procedura di attivazione | responsabilità dell’azione | note e precisazioni
1 | DGR 784: Aziende in rete nella formazione continua - Strumenti per la complessità delle imprese venete | 6959808.46 | 2015-05-14 | I - Occupabilità | 4 - Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1-Bando | 2 - regia | DGR 784/15 Aziende in rete -modalità a sportello- Integrata con Dgr. n.1651/2015
2 | DGR 785: PIU' COMPETENTI, PIU' COMPETITIVE - La formazione continua per le aziende venete | 6165589.77 | 2015-05-14 | I - Occupabilità | 4 - Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1-Bando | 2 - regia | Dgr 785/15 piu' competenti più competivive -modalità a sportello- integrata con Dgr. n. 1651/2015
3 | DGR 786: Borsalavoroveneto: sistema telematico integrato su istruzione, formazione e lavoro | 1019583.33 | 2015-05-14 | I - Occupabilità | 6 - Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi al lavoro e contrastare il lavoro sommerso | 2 - acquisto di beni e servizi | Altro | 1-titolarità diretta | affidamento in house
4 | DGR 787: Percorsi di riqualificazione e outplacement per lavoratori a rischio di disoccupazione | 2500000 | 2015-05-14 | I - Occupabilità | 4 - Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1-Bando | 2 - regia | modalità a sportello
5 | DGR 840: Interventi di politiche attive | 10000000 | 2015-06-29 | II - Inclusione sociale | 8 - Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, delle persone maggiormente vulnerabili | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1-Bando | 2 - regia | DGR 840/15 - Interventi di POLITICA ATTIVA con modalità a sportello - ANNO 2015 (integrata con DGR 2021/2015 )
6 | DGR 870: Alternanza Scuola - Lavoro - Itinerari di conoscenze | 2000000 | 2015-07-13 | III - Istruzione e Formazione | 11 - Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1-Bando | 2 - regia | Riapertura termini per la presentazione dei progetti DRG n. 2128 del 30/12/2015
7 | DGR 876: Percorsi triennali di istruzione e formazione 2015/2016 - Terzo anno comparti vari e comparto edilizia | 22750000 | 2015-07-13 | III - Istruzione e Formazione | 10 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1-Bando | 2 - regia
8 | DGR 877: Percorsi triennali di istruzione e formazione 2015/2016 - Terzo anno servizi del benessere | 4950000 | 2015-07-13 | III - Istruzione e Formazione | 10 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1-Bando | 2 - regia
9 | DGR 892: ISTITUTI TECNICI SUPERIORI - TRIENNIO 2013-2015 | 557016.73 | 2015-08-04 | III - Istruzione e Formazione | 11 - Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica professionale | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1-Bando | 2 - regia
10 | DGR 1028: Tecnico del restauro dei i beni culturali | 2500000 | 2015-08-04 | I - Occupabilità | 1 - Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1-Bando | 2 - regia
11 | DGR 1358: Work experience | 16000000 | 2015-10-09 | I - Occupabilità | 1 - Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1-Bando | 2 - regia | DGR 1358/2015: WORK EXPERIENCE - con modalità a sportello (integrata da Dgr. 2020/2015)
12 | DGR 1842: BANDO DI RIQUALIFICAZIONE E OUTPLACEMENT per lavoratori a rischio di disoccupazione ANNO 2016 | 2000000 | 2015-12-09 | I - Occupabilità | 4. Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1-Bando | 2 - regia | modalità a sportello
13 | DGR 2121: ASSEGNI DI RICERCA | 3500000 | 2015-12-30 | I - Occupabilità | 2-Aumentare l'occupazione dei giovani | 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari | 1-Bando | 2 - regia
[6 empty] | - | - | -
[6 empty] | - | - | -
[6 empty] | - | - | -
[6 empty] | - | - | -
[6 empty] | - | - | -
Legenda
0 | n.sequenziale della procedura di attivazione - (es.: bando, circolare, avviso ad evidenza pubblica, ecc..) avviata
1 | Tipo di attività -inserire una breve descrizione (max.160 caratteri) della procedura di attivazione avviata
2 | importo in Euro allocato per la procedura di attivazione avviata (importo a base d'asta o come disponibilità finanziaria, se ancora non contrattualizzato)
3 | data avvio procedura di attivazione
4 | asse prioritario del PO
5 | obiettivo specifico del PO
6 | macroprocesso - tipo di operazione (1-realizzazione di lavori pubblici, 2-acquisto di beni e servizi, 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari; 4 - Sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia) a cui si riferisce l'intervento
7 | tipo di procedura di attivazione (1-Bando; 2 – Circolare; 3 – Avviso ad evidenza pubblica; 4 – Manifestazione di interesse; 5 - Procedura negoziale; 6 – Individuazione diretta nel programma) a cui si riferisce l'intervento
8 | responsabilità procedura di attivazione: 1-titolarità diretta; 2 - regia
9 | note e precisazioni, ove utile. In particolare, precisare il tipo di selezione che si opera (a sportello, negoziale, in due fasi, ecc..)
NOTA BENE
Per la definizione di procedura di attivazione e dei successivi campi richiamati (data avvio, tipo di operazione, tipo di procedura di attivazione) si può far riferimento al Protocollo unico di colloquio del Monitoraggio unitario progetti - versione 1.2 - nov. 2015).

## Scheda 4 - Target all. C - OOPP
SCHEDA 4 - MONITORAGGIO TARGET ALLEGATO C PER INTERVENTI IN OPERE PUBBLICHE
FASI DELLA PROCEDURA |  |  | Interventi 2014-2020 | [8 empty] | NOTE SU CONSEGUIMENTO TARGET SCHEDA C PRA
Codici | PROSPETTO MONITORAGGIO PRA PER OPERE PUBBLICHE | Unità di misura | 0 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) - Fondo FESR n… |  | 1 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) - Fondo FESR n… |  | 2 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) - Fondo FESR n… |  | 3 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) - Fondo FESR n… |  | (aggiungere sino a completare i bandi o le linee di attività attivate in base ai criteri riportati cfr. nota A)
|  |  | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA
|  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 3
P1 | Programmazione (solo per i progetti a regia) | TOTALE
P1.1 | lavori preparatori: dalla decisione di attivare l'intervento (verifica disponibilità finanziaria, approvazione schede attuative, ecc..) all’atto di approvazione dell’avviso pubblico per la selezione dei Beneficiari | gg
P1.2 | dall’atto di approvazione dell’avviso pubblico alla chiusura dei termini per la ricezione proposte progettuali | gg
P2 | Selezione delle operazioni (solo per i progetti a regia) | TOTALE
P2.1 | dalla chiusura dei termini per la ricezione delle proposte progettuali alla pubblicazione della graduatoria | gg
P2.2 | dalla pubblicazione della graduatoria alla sottoscrizione delle convenzioni | gg
P3 | Selezione dell’aggiudicatario, esecuzione, controllo e rendicontazione
P3.1 | Attuazione | Totale
P3.1.1 | dalla sottoscrizione della convenzione (per gli interventi a regia) o dalla decisione di attivare l’intervento (per gli interventi a titolarità) al completamento progettazione esecutiva | gg
P3.1.2 | dal completamento progettazione esecutiva (ottenimento autorizzazioni, predisposizione del disciplinare di gara per l'esecuzione lavori, pubblicazione del bando di gara per la realizzazione dei lavori) alla chiusura dei termini per la ricezione delle offerte | gg
P3.1.3 | dalla chiusura dei termini per la ricezione delle offerte all’aggiudicazione definitiva | gg
P3.1.4 | dalla aggiudicazione definitiva all’avvio lavori | gg
P3.1.5 | dall'avvio lavori alla chiusura del lavori (fase esecuzione lavori) | gg
P3.2 | Controllo e rendicontazione | Durata max.
P.3.2.1 | dalla richiesta di anticipo al mandato di pagamento dell'anticipo | gg
P3.2.2 | dalla richiesta di SAL - al mandato di pagamento del SAL | gg
P3.2.3 | dalla richiesta di saldo al mandato di pagamento del saldo | gg
P3.3 | Monitoraggio
P3.3.1 | Tempi medi tra la verifica circa la completezza dei dati di monitoraggio e l’inserimento degli stessi nel sistema di monitoraggio | gg
N. progetti esaminati:
% dei progetti esaminati sul totale progetti finanziati (se minore del 100%)
ALTRE NOTE
Leggenda
0 | BANDI O LINEE DI ATTIVITA' - inserire il nome del bando o della linea di attività monitorati, specificando tra parentesi il fondo di riferimento e il numero attribuito nella precedente scheda 3
1 | Valori effettivi - indicare i tempi impiegati per completare la fase della procedura indicata nella colonna B
2 | Target PRA - riportare i target presenti nel PRA adottato
3 | NOTE SU CONSEGUIMENTO TARGET SCHEDA C PRA - riportare sintetici commenti relativi al conseguimento o meno dei target PRA. Gli scostamenti in negativo rispetto ai target PRA devono essere giustificati nella sezione conclusiva del "rapporto di monitoraggio"
NOTA BENE
A) riportare bandi o attività unicamente superiori a 2.000.000 di Euro (2 Meuro) e bandi o attività di valore inferiore ma che ricoprono un fondamentale ruolo strategico per il PO
B) se si vuole una migliore corrispondenza delle fasi procedurali utilizzate nella scheda C del PRA con quelle presenti è possibile inserire fasi specifiche all'interno di quelle qui proposte inserendo una o più righe. Il valore effettivo delle fasi qui proposte dve comunque essere mantenuto e le nuove fasi rappresentaranno un "di cui" di queste.
C) si suggerisce vivamente di inserire tutte le principali linee di attività anche quando non previste dal PRA, così di dare piena visibilità dell'efficienza amministrativa conseguita. In questo caso la colonna 2 dovrà essere lasciata vuota.

## Sch. 5 FESR Target all.C -Altri
SCHEDA 5 - MONITORAGGIO TARGET ALLEGATO C PER INTERVENTI IN AIUTI DI STATO ED ACQUISTO BENI E SERVIZI
FASI DELLA PROCEDURA |  |  | Interventi 2014-2020 | [8 empty] | NOTE SU CONSEGUIMENTO TARGET SCHEDA C PRA
Codici | PROSPETTO MONITORAGGIO PRA PER EROGAZIOEN DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI BENEFICIARI ED ACQUISTO BENI SERVIZI | Unità di misura | 0 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) - Fondo FESR n…- |  | 1 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) - Fondo FESR n…- |  | 2 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) - Fondo FESR n…- |  | 3 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) - Fondo FESR n…- |  | (aggiungere sino a completare i bandi o le linee di attività attivate in base ai criteri riportati cfr. nota A)
|  |  | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA
|  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 3
P1 | Programmazione (per le concessione incentivi, procedure di acquisizione beni e servizi progetti a regia) | TOTALE
P1.1 | lavori preparatori: dalla decisione di attivare l'intervento (verifica disponibilità finanziaria, approvazione schede attuative, ecc..) all’atto di approvazione dell’avviso pubblico per la selezione dei Beneficiari o destinatari (es.: in caso di voucher alla persona) | gg
P1.2 | dall’atto di approvazione dell’avviso pubblico alla chiusura dei termini per la ricezione proposte progettuali o domande di partecipazione | gg
P2 | Selezione delle operazioni (per le concessione incentivi, procedure di acquisizione beni e servizi progetti a regia) | TOTALE
P2.1 | dalla chiusura dei termini per la ricezione delle proposte progettuali o domande di partecipazione alla pubblicazione della graduatoria | gg
P2.2 | dalla pubblicazione della graduatoria alla sottoscrizione delle convenzioni | gg
P3 | Selezione dell’aggiudicatario, esecuzione, controllo e rendicontazione (solo per le procedure di acquisizione beni e servizi a titolarità ed a regia)
P3.1 | Attuazione
P3.1.1 | dalla sottoscrizione della convenzione (per gli interventi a regia) o dalla decisione di attivare l’intervento (per gli interventi a titolarità) alla chiusura dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte | gg
P3.1.2 | dalla chiusura dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte all’aggiudicazione definitiva
P3.1.3 | dalla aggiudicazione definitiva all’avvio del servizio /acquisizione del bene
P3.2 | Controllo e rendicontazione | Durata max.
P.3.2.1 | dalla richiesta di anticipo al mandato di pagamento dell'anticipo | gg
P3.2.2 | dalla richiesta di SAL - al mandato di pagamento del SAL | gg
P3.2.3 | dalla richiesta di saldo al mandato di pagamento del saldo | gg
P3.3 | Monitoraggio
P3.3.1 | Tempi medi tra la verifica circa la completezza dei dati di monitoraggio e l’inserimento degli stessi nel sistema di monitoraggio | gg
N. progetti esaminati:
% dei progetti esaminati sul totale progetti finanziati (se minore del 100%)
ALTRE NOTE
Leggenda
0 | BANDI O LINEE DI ATTIVITA' - inserire il nome del bando o della linea di attività monitorati, specificando tra parentesi il fondo di riferimento e il numero attribuito nella precedente scheda 3
1 | Valori effettivi - indicare i tempi impiegati per completare la fase della procedura indicata nella colonna B
2 | Target PRA - riportare i target presenti nel PRA adottato
3 | NOTE SU CONSEGUIMENTO TARGET SCHEDA C PRA - riportare sintetici commenti relativi al conseguimento o meno dei target PRA. Gli scostamenti in negativo rispetto ai target PRA devono essere giustificati nella sezione conclusiva del "rapporto di monitoraggio"
NOTA BENE
A) Nel caso del FESR riportare bandi o attività unicamente superiori a 2.000.000 di Euro (2 Meuro) e bandi o attività di valore inferiore ma che ricoprono un fondamentale ruolo strategico per il PO
B) se si vuole una migliore corrispondenza delle fasi procedurali utilizzate nella scheda C del PRA con quelle rpesenti è possibile inserire fasi specifiche all'interno di quelle qui proposte inserendo una o più righe. Il valore effettivo delle fasi qui proposte dve comunque essere mantenuto e le nuove fasi rappresentaranno un "di cui" di queste.
C) si suggerisce vivamente di inserire tutte le principali linee di attività anche quando non previste dal PRA, così di dare piena visibilità dell'efficienza amministrativa conseguita. In questo caso la colonna 2 dovrà essere lasciata vuota.

## Sch. 5 FSE Target all.C -Altri
SCHEDA 5 - MONITORAGGIO TARGET ALLEGATO C PER INTERVENTI IN AIUTI DI STATO ED ACQUISTO BENI E SERVIZI
FASI DELLA PROCEDURA |  |  | Interventi 2014-2020 | [27 empty] | NOTE SU CONSEGUIMENTO TARGET SCHEDA C PRA
Codici | PROSPETTO MONITORAGGIO PRA PER EROGAZIOEN DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI BENEFICIARI ED ACQUISTO BENI SERVIZI | Unità di misura | 0 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 784 |  | 1 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 785 |  | 2 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 786 |  | 3 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 787 |  | 4 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 840 |  | 5 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 870 |  | 6 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 876 |  | 7 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 877 |  | 8 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 982 |  | 9 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 1028 |  | 10 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 1358 |  | 11-BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 1842 |  | 11-BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 2121 |  | (aggiungere sino a completare i bandi o le linee di attività attivate in base ai criteri riportati cfr. nota A) e B)
|  |  | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA | Valori effettivi | target PRA
|  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3
P1 | Programmazione (per le concessione incentivi, procedure di acquisizione beni e servizi progetti a regia) | TOTALE
P1.1 | lavori preparatori: dalla decisione di attivare l'intervento (verifica disponibilità finanziaria, approvazione schede attuative, ecc..) all’atto di approvazione dell’avviso pubblico per la selezione dei Beneficiari o destinatari (es.: in caso di voucher alla persona) | gg | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
P1.2 | dall’atto di approvazione dell’avviso pubblico alla chiusura dei termini per la ricezione proposte progettuali o domande di partecipazione | gg | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3
P2 | Selezione delle operazioni (per le concessione incentivi, procedure di acquisizione beni e servizi progetti a regia) | TOTALE
P2.1 | P2.1 dalla chiusura dei termini per la ricezione delle proposte progettuali o domande di partecipazione alla pubblicazione della graduatoria | gg | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
P2.2 | P2.2 dalla pubblicazione della graduatoria alla sottoscrizione delle convenzioni | gg | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
P3 | Selezione dell’aggiudicatario, esecuzione, controllo e rendicontazione (solo per le procedure di acquisizione beni e servizi a titolarità ed a regia)
P3.1 | Attuazione
P3.1.1 | dalla sottoscrizione della convenzione (per gli interventi a regia) o dalla decisione di attivare l’intervento (per gli interventi a titolarità) alla chiusura dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte | gg | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP
P3.1.2 | dalla chiusura dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte all’aggiudicazione definitiva | gg | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40
P3.1.3 | dalla aggiudicazione definitiva all’avvio del servizio /acquisizione del bene | gg | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
P3.2 | Controllo e rendicontazione | Durata max.
P.3.2.1 | dalla richiesta di anticipo al mandato di pagamento dell'anticipo | gg | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90
P3.2.2 | dalla richiesta di SAL - al mandato di pagamento del SAL | gg | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP
P3.2.3 | dalla richiesta di saldo al mandato di pagamento del saldo | gg | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90 | 57 | 90
P3.3 | Monitoraggio
P3.3.1 | Tempi medi tra la verifica circa la completezza dei dati di monitoraggio e l’inserimento degli stessi nel sistema di monitoraggio | gg | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20
N. progetti esaminati:
% dei progetti esaminati sul totale progetti finanziati (se minore del 100%)
ALTRE NOTE
Leggenda
0 | BANDI O LINEE DI ATTIVITA' - inserire il nome del bando o della linea di attività monitorati, specificando tra parentesi il fondo di riferimento e il numero attribuito nella precedente scheda 3
1 | Valori effettivi - indicare i tempi impiegati per completare la fase della procedura indicata nella colonna B
2 | Target PRA - riportare i target presenti nel PRA adottato
3 | NOTE SU CONSEGUIMENTO TARGET SCHEDA C PRA - riportare sintetici commenti relativi al conseguimento o meno dei target PRA. Gli scostamenti in negativo rispetto ai target PRA devono essere giustificati nella sezione conclusiva del "rapporto di monitoraggio"
NOTA BENE
A) Nel caso del FSE riportare bandi o attivata unicamente superiori a 200.000 di Euro (0,2 Meuro) e bandi o attività di valore inferiore ma che ricoprono un fondamentale ruolo strategico per il PO
B) Nel caso del FESR riportare bandi o attività unicamente superiori a 2.000.000 di Euro (2 Meuro) e bandi o attività di valore inferiore ma che ricoprono un fondamentale ruolo strategico per il PO
C) se si vuole una migliore corrispondenza delle fasi procedurali utilizzate nella scheda C del PRA con quelle rpesenti è possibile inserire fasi specifiche all'interno di quelle qui proposte inserendo una o più righe. Il valore effettivo delle fasi qui proposte dve comunque essere mantenuto e le nuove fasi rappresentaranno un "di cui" di queste.
D) si suggerisce vivamente di inserire tutte le principali linee di attività anche quando non previste dal PRA, così di dare piena visibilità dell'efficienza amministrativa conseguita. In questo caso la colonna 2 dovrà essere lasciata vuota.