[image: image1.jpg]



	GAL DELLA PIANURA VERONESE

[image: image74.jpg]



Via Libertà, 57 -  37053 Cerea (VR)

Tel.: 0442/1791878 Fax: 0442/325539

Sito: www.galpianuraveronese.it

email: galdellapianuraveronese@provincia.vr.it
	[image: image42.png]140
120
100
80
60
40
20

1

311 312

BPresentate

GAL 14 - PIANURA VERONESE
MISURA 413 - DOMANDE DI AIUTO PRESENTATE,
FINANZIATE, DECADUTE E CHIUSE PER MISURA
(dati aggiornatial 31.12.2015)

313

DO Finanziate

O Decadute

331

DOcChiuse

MISURA
413



Costituito nel 2008, il GAL della Pianura veronese è una Associazione di diritto privato senza scopo di lucro, la cu base sociale attualmente è composta da 47 soci portatori di interessi pubblici (n. 31) e privati (n. 16) che operano, a diverso titolo, allo sviluppo locale dell'area designata. Il GAL ha consolidate esperienze di concertazione locale derivante dalla partecipazione attiva ai Tavoli di concertazione di Patti Territoriali ed Intese Programmatiche d’Area.
[image: image43.png]25

20

15

10

GAL 14 - PIANURA VERONESE

MISURA 411 - DOMANDE DI AIUTO PRESENTATE,
FINANZIATE, DECADUTE E CHIUSE PER MISURA

(dati aggiornatial 31.12.2015)

T

MISURA 411

W Presentate

W Finanziate

@ Decadute

DOcChiuse



La struttura decisionale del GAL è articolata in: Assemblea dei soci; Consiglio di amministrazione; Collegio sindacale. La struttura organizzativa, invece, è composta da: direttore tecnico finanziario e responsabile segreteria amministrativa.


[image: image2.jpg]Territorio





	Ambito Geografico  del Gruppo di Azione Locale

	L’ambito territoriale designato del GAL Pianura Veronese è situato nella porzione meridionale della provincia di Verona e confina ad est con la provincia di Padova, a sud con Rovigo e ad ovest con Mantova. Il settore agricolo e agroalimentare presenta in generale aziende vitali con considerevoli superfici e valore della produzione: produzioni agricole tipiche e tradizionali di qualità come il Riso IGP Vialone Nano, il Radicchio Rosso di Verona e il Cavolo di Castagnaro. Il territorio presenta interessanti peculiarità culturali, storiche e naturalistiche (diverse aree SIC e ZPS) ancora uniche all’interno della Pianura Padana (es.: Valli Grandi Veronesi) tutte di notevole pregio e valenza, ma da valorizzare e far scoprire alle nuove tipologie di turisti.

	Aspetti socio demografici
	Comuni

	Popolazione: 148.965 abitanti
Superficie: 909,70 kmq
Densità: 117,17 abitanti/kmq
Province interessate: Verona

Comuni: n. 28

	Angiari, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant’Anna, Bovolone, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Ronco all’Adige, Roverchiara, Salizzole, San Pietro di Morubio, Sanguinetto, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Villa Bartolomea.


[image: image3.jpg]



	Programma di Sviluppo Locale (PSL)

	Che cosa è 
	E’ lo strumento programmatorio, elaborato con approccio partecipativo, in cui viene esplicita la strategia (obiettivi, linee strategiche, interventi) di sviluppo locale perseguita dal GAL. Il PSL del GAL è strutturato su 2 temi centrali: a) Perfezionamento e rafforzamento dei meccanismi di competitività attraverso l’incentivazione e la promozione della crescita qualitativa, della conversione delle produzioni agricole in difficoltà e dell’ammodernamento dei processi produttivi, mediante la promozione del risparmio energetico e di filiere, soprattutto corte, di prodotti tipici; b) Valorizzazione dell’ambiente al fine di migliorare la qualità della vita attraverso lo sviluppo di un’agricoltura multifunzionale e l’incremento dell’offerta turistica-rurali. A tali temi corrispondono 6 Linee Strategiche di Intervento.

	Titolo
	CALEIDOSCOPIO - Cooperazione ed Azioni Locali per l’economia e l’Innovazione  Duratura per l’Orientamento e lo Sviluppo Continuo di Opportunità di Progresso Innovazione ed Occupazione


[image: image4.jpg]PSL Line§,strategiche




	Linee Strategiche di Intervento (LSI)

	1. Potenziare le competenze professionali, in particolare delle donne e dei giovani, valorizzando le diverse sensibilità ed i nuovi approcci imprenditoriali
	2. Sostenere e promuovere l’ammodernamento delle aziende agricole ed agroalimentari con un approccio tecnologico ed organizzativo, innovativo e strategico
	3. Incrementare e valorizzare le produzioni agricole di qualità, sostenere la diffusione e qualificazione di una rete di promozione dei prodotti tipici

	4. Sviluppare attività economiche legate alla diversificazione ed alla integrazione delle realtà produttive del territorio e promozione della bioenergia
	5. Migliorare la qualità della vita della popolazione
	6. Ricostituire l’ambito territoriale con una nuova qualificazione ambientale


[image: image5.jpg]SLE"MESW@ attivate




	Misure attivate con il PSL

	
	Competittività

[411]
	Diversificazione e qualità della vita
[413]
	Coop.
	Gestione GAL

	
	111
	121
	123
	124
	311
	312
	313
	323a
	323b
	331
	421
	431

	LSI 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LSI 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LSI 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LSI 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LSI 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LSI 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[image: image6.jpg]@Programma finanziario




	LA SPESA PROGRAMMATA 
	[image: image44.png]GAL 14 - PIANURA VERONESE
MISURA 413 - IMPORTO CONCESSO ED EROGATO
PER MISURA
(datiin Euro aggiornatial 31.12.2015)

5.143.504

6.000.000

5.000.000 % & %
4,000,000 e & =
3.000.000 . I =
2.000.000 ; g g § P
1.000.000 ﬂ ﬁ Q é
o _—Z
311 313 323 31 MISURA 413

mimporto concesso O Importo erogato




[image: image7]



COME E’ CAMBIATO IL PROGRAMMA FINANZIARIO

	LE VARIAZIONI DELLA SPESA PROGRAMMATA
	[image: image45.png]GAL 14 - PIANURA VERONESE
MISURA 411 - IMPORTO CONCESSO ED EROGATO
PER MISURA
(datiin Euro aggiornatial 31.12.2015)

s
g
=4
<
53

400.000 s o g

g g 2
< ]

300.000 g 8

S g
s
200000 g 8
g =
o gy
0
111 121 123 MISURA 411

B Importo concesso  ElImporto erogato




[image: image8]



[image: image9.jpg]\J

(2]

L %ﬂnt@rvent[i attivati




Interventi attivati dal GAL

	Formula operativa
	Interventi attivati 

(n.)
	Interventi attivati finanziariamente per Misura 
(n.)

	
	Presentati

alla AdG
	Pubblicati
	Mis 410
	Mis 421

	Bando pubblico GAL 
	42
	30
	19
	3

	Gestione diretta GAL 
	4
	3
	1
	1

	Regia GAL 
	6
	6
	-
	5

	Totale
	52
	39
	20
	9


Interventi attivati: interventi pubblicati.
Interventi attivati finanziariamente: interventi pubblicati che hanno avuto almeno una domanda di aiuto finanziata
Misura 421: sono analizzati i dati relativi all’intervento c) - attuazione dei progetti di cooperazione interterritoriale 

(Az. 1) e transnazionale (Az. 2)

Fonte: Regione del Veneto, Sezione Piani e programmi settore primario. Dati riferiti al 31.12.2015
	INTERVENTI ATTIVATI PER FORMULA OPERATIVA 
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 





	INTERVENTI ATTIVATI PER MISURA
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 






Domande di aiuto relative agli interventi attivati dal GAL

	Domande di aiuto
	MISURA 410
	MISURA 421

	
	Presentate
	Finanziate
	Decadute
	Chiuse
	Presentate
	Finanziate
	Decadute 
	Chiuse

	Bando pubblico GAL
	143
	96
	  17
	         79
	3
	3
	-
	3

	Gestione diretta GAL
	2
	1
	   1
	        -
	1
	1
	-
	1

	Regia GAL
	-
	-
	-
	       -
	9
	9
	-
	9

	Totale
	145
	97
	    18
	79
	13
	13
	-
	13


Domande chiuse: le domande finanziate che hanno chiuso l’iter procedurale, ultimando tutti i pagamenti al beneficiario.
Misura 421: sono analizzati i dati relativi all’intervento c) - attuazione dei progetti di cooperazione interterritoriale (Az. 1) e transnazionale (Az. 2)
Fonte: Regione del Veneto, Sezione Piani e programmi settore primario. Dati riferiti al 31.12.2015
	MISURA 410

DOMANDE DI AIUTO RELATIVE AGLI

INTERVENTI ATTIVATI
	[image: image46.png]GAL 14 - PIANURA VERONESE

MISURA 410 - IMPORTO CONCESSO, REVOCATO ED EROGATO
PER MISURA

(datiin Euro aggiornatial 31.12.2015)

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

378.000
7.456
200,336

E

1.000.000

MISURA 411 MISURA 413 TOT MISURA 410




[image: image12]



	MISURA 421

DOMANDE DI AIUTO RELATIVE AGLI

INTERVENTI ATTIVATI
	[image: image47.png]6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000

GAL 14 - PIANURA VERONESE

MISURA 410 - IMPORTO CONCESSO, REVOCATO ED EROGATO
PER FORMULA OPERATIVA

(datiin Euro aggiornatial 31.12.2015)

BANDO PUBBLICO

B Importo concesso

20,000
20.000

0
-_———

GESTIONE DIRETTA

Dimporto revocato

Q-0
-_——T7 7

REGIA

Oimporto erogato




[image: image13]



MISURA 410  - ATTUAZIONE DI STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALI
[image: image14.jpg]@Programma finanziario




	MISURA
	SPESA PROGRAMMATA

IMPORTO DGR n. 545/2009
	SPESA PROGRAMMATA

IMPORTO DEFINITIVO

	Mis. 411
	578.000
	302.540

	Mis. 412
	380.000
	0

	Mis. 413
	3.965.000
	4.620.460

	Mis. 410
	4.923.000
	4.923.000


Importo definitivo: rimodulazione dela spesa nel corso della intera programmazione 
Fonte: Regione del Veneto, Sezione Piani e programmi settore primario. Dati riferiti al 31.12.2015

	LA SPESA PROGRAMMATA: IMPORTO DEFINITIVO 

MISURA 411: “Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale” 

MISURA 413:
“Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia”
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 






MISURA 410: COME È CAMBIATO IL PROGRAMMA FINANZIARIO

	MISURA 410

VARIAZIONE DELLA SPESA PROGRAMMATA
	[image: image48.png]40

30

20
10

GAL 14 - PIANURA VERONESE
MISURA 410 - INTERVENTI PRESENTATI, PUBBLICATI E ATTIVATI
FINANZIARIAMENTE PER MISURA
(dati aggiornatial 31.12.2015)

32

21
16

Presentati all'AdG Pubblicati Attivati
finanziariamente

B Misura411 B Misura412 BMisura 413




[image: image16]


	MISURA 411
VARIAZIONE DELLA SPESA PROGRAMMATA
	
[image: image17]


	MISURA 412
VARIAZIONE DELLA SPESA PROGRAMMATA
	
[image: image18]


	MISURA 413

VARIAZIONE DELLA SPESA PROGRAMMATA
	
[image: image19]



Interventi attivati dal GAL

	Formula operativa/Misura Leader
	Interventi attivati operativamente 
(n)
	Interventi attivati finanziariamente

(n.)

	
	Misura 411
	Misura 412
	Misura 413
	Misura 411
	Misura 412
	Misura 413

	Bando pubblico GAL 
	4
	-
	16
	4
	-
	15

	Gestione diretta GAL 
	-
	-
	2
	0
	-
	1

	Regia GAL 
	-
	-
	-
	0
	-
	-

	Totale
	4
	-
	18
	4
	-
	16


Interventi attivati operativamente: interventi pubblicati che hanno avuto almeno una domanda di aiuto presentata

Interventi attivati finanziariamente: interventi pubblicati che hanno avuto almeno una domanda di aiuto finanziata
Fonte: Regione del Veneto, Sezione Piani e programmi settore primario. Dati riferiti al 31.12.2015
	MISURA 410

INTERVENTI ATTIVATI PER MISURA LEADER
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 





	MISURA 410

INTERVENTI ATTIVATI FINANZIARIAMENTEPER MISURA E FORMULA OPERATIVA
	[image: image49.png]GAL 14 - PIANURA VERONESE
MISURA 410 - INTERVENTI ATTIVATI FINANZIARIAMENTE PER
MISURA E FORMULA OPERATIVA
(dati aggiornatial 31.12.2015)

20
15
10
’ L

Misura 411

B Bando pubblico GAL

19

Misura 413 Misura 410

@ Gestione diretta GAL  ORegia GAL



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 





MISURA 410  - SPESA ATTIVATA
	MISURA 410 

IMPORTI CONCESSI, REVOCATI ED EROGATI

[image: image50.png]GAL 14 - PIANURA VERONESE
MISURA 421 - DOMANDE PRESENTATE, FINANZIATE, DECADUTE
E CHIUSE PER FORMULA OPERATIVA
(dati aggiornatial 31.12.2015)

B
s s
AT e o
=—'=
Bando Gestione Regia GAL tot Misura 421

pubblico GAL  diretta GAL

MPresentate @ Finanziate EDecadute @ Chiuse



[image: image51.png]150

100

50

GAL 14 -PIANURA VERONESE
MISURA 410 - DOMANDE PRESENTATE, FINANZIATE, DECADUTE
E CHIUSE PER FORMULA OPERATIVA
(dati aggiornatial 31.12.2015)

Bando pubblico  Gestione Regia GAL
GAL diretta GAL

tot Misura 410

EPresentate @Finanziate MDecadute [ Chiuse




	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 





	MISURA 410 

IMPORTI CONCESSI, REVOCATI ED EROGATI PER MISURA LEADER
	[image: image52.png]50
40
30
20
10

GAL 14- PIANURA VERONESE
INTERVENTI PRESENTATI, PUBBLICATI E ATTIVATI
FINANZIARIAMENTE PER MISURA
(dati aggiornatial 31.12.2015)

41

20

Presentati all'AdG Pubblicati Attivati
finanziariamente

@Mis 410 @ Mis 421



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 





	MISURA 411

IMPORTI CONCESSI ED EROGATI PER MISURA

	[image: image53.png]50
40
30
20
10

GAL 14- PIANURA VERONESE
INTERVENTI ATTIVATI PER FORMULA OPERATIVA
(dati aggiornatial 31.12.2015)

42
30
22
4 6 6
3 , 5
Interventi presentati Interventi attivati Interventi attivati
all'AdG finanziariamente

@ Bando pubblico GAL B Gestione diretta GAL DORegia GAL



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 





	MISURA 413 

IMPORTI CONCESSI ED EROGATI PER MISURA

	[image: image54.png]GAL 14- PIANURA VERONESE
MISURA 421 - INTERVENTO C)
DOMANDE PRESENTATE, FINANZIATE E CHIUSE PER MISURA
(dati aggiornatial 31.12.2015)

10 10 10
331 Tot Az 1- 313 331 Tot Az 2-
Intc Intc

M Presentate M Finanziate = Chiuse



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 






MISURA 410  - LE DOMANDE DI AIUTO 
	Domande di aiuto
	MISURA 411
	MISURA 413

	
	Presentate
	Finanziate
	Decadute
	Chiuse
	Presentate
	Finanziate
	Decadute 
	Chiuse

	Bando pubblico GAL
	21
	15
	2
	13
	122
	81
	15
	66

	Gestione diretta GAL
	-
	-
	-
	-
	2
	1
	1
	-

	Regia GAL
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Totale
	21
	15
	2
	13
	124
	82
	16
	66


Fonte: Regione del Veneto, Sezione Piani e programmi settore primario. Dati riferiti al 31.12.2015

	MISURA 411

DOMANDE DI AIUTO PER MISURA
	[image: image55.png]GAL 14- PIANURA VERONESE
MISURA 421 - DOMANDE PRESENTATE, FINANZIATE E CHIUSE PER
PROGETTO/AZIONE/INTERVENTO
(dati aggiornatial 31.12.2015)

12 10 10 10

10

8

6 a4 a
: l l 1

: CIEP |
o -

Orgy U/v A2z Reny A2z, A22
N igg, ”/vg s - Mis QIM/SQLGAI,O Mis M,:QL 2%

ne
I 2
nta,

mPresentate  mFinanziate = Chiuse




[image: image26]


	MISURA 413
DOMANDE DI AIUTO PER MISURA
	[image: image56.png]400.000

300.000

200.000

100.000

GAL 14 - BALDO PIANUI

RAVERONESE

MISURA 421-AZ. 1 - INTERVENTO C)

IMPORTO CONCESSO ED EROGATO PER MISURA

(datiin Euro aggiornati
364.504
.55 000 39,128
313 323

B Importo concesso

al31.12.2015)

333.472

20.000

331

Oimporto erogato

19.722




[image: image27]



MISURA 421 - IL GAL E LA COOPERAZIONE 

[image: image28.jpg]Q’Zé%

,‘, " ¥ Cooperazione




	MISURA/AZIONE
	PROGETTI DI COOPERAZIONE
	SPESA PROGRAMMATA

IMPORTO DGR n. 545/2009
	SPESA PROGRAMMATA

IMPORTO DEFINITIVO

	Mis. 421 Az.1
	OPEN MARKET
	217.000
	517.000

	
	TUR RIVERS
	
	

	Mis. 421 Az.2
	REM
	400.000
	100.000

	MISURA 421
	617.000
	617.000


Azione 1: Cooperazione interterritoriale - Azione 2: Cooperazione transnazionale
Le risorse della Misura 421(Az. 1 e 2) sono destinate per Interventi di: 

a) animazione e progettazione; b) coordinamento e supporto; c) attuazione
Fonte: Regione del Veneto, Sezione Piani e programmi settore primario. Dati riferiti al 31.12.2015

Interventi attivati dal GAL

	Formula operativa
	Misura 421-Interventi attivati finanziariamente per Azione 

(n.)

	
	Azione 1
	Azione 2

	Bando pubblico GAL 
	2
	1

	Gestione diretta GAL 
	-
	1

	Regia GAL 
	4
	1

	Totale
	6
	3


sono analizzati i dati relativi all’intervento c) attuazione dei progetti di cooperazione interterritoriale (Az. 1) e transnazionale (Az. 2)
Fonte: Regione del Veneto, Sezione Piani e programmi settore primario. Dati riferiti al 31.12.2015

	MISURA 421 

Tipologia Intervento c)
(Attuazione dei progetti di cooperazione)

INTERVENTI ATTIVATI FINANZIARIAMENTE 
	[image: image57.png]GAL 14 - BALDO PIANURA VERONESE
MISURA 421 - AZ. 2 - INTERVENTO C)
IMPORTO CONCESSO ED EROGATO PER MISURA
(datiin Euro aggiornatial 31.12.2015)

20,000 20.000

17.000 16.854
20.000

15.000
10.000

5.000

313 331

B Importo concesso @ Importo erogato




[image: image29]



[image: image30.jpg]39? Spesa attivata




	MISURA 421

IMPORTI CONCESSI ED EROGATI PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO
[image: image58.png]GAL 14 - PIANURA VERONESE
MISURA 421-AZ. 1 - INTERVENTO C)
IMPORTO CONCESSO ED EROGATO PER FORMULA
(datiin Euro aggiornatial 31.12.2015)

419504
500000 372.600
400.000
300.000
200.000
100000 20000 19.722
0
GAL N GAL ia GAL
pz. 1-Band® 1Gesﬁongdwetﬁ . 1-Reg?
Az 1

Bimporto concesso O Importo erogato




[image: image31]
	[image: image59.png]GAL 14 - PIANURA VERONESE
MISURA 421 -AZ. 2 - INTERVENTO C)
IMPORTO CONCESSO ED EROGATO PER FORMULA
(datiin Euro aggiornatial 31.12.2015)

20,000 20.000

20.000
12.000
15.000 12.000
10.000 5000 4.854
0 -
0
GAL - aGAL ia GAL
pa.2-Bo0¢° - Gestione dr"? pz.2- Re8®?
Az 27

Bimporto concesso O Importo erogato




[image: image32]



COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE 

	MISURA 421-Azione 1

IMPORTI CONCESSI ED EROGATI PER PROGETTO E TIPOLOGIA INTERVENTO
	[image: image60.png]GAL 14 - PIANURA VERONESE
MISURA 421 - AZ. 1 - COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE
IMPORTO CONCESSO ED EROGATO PER PROGETTO/INTERVENTO
(datiin Euro aggiornatial 31.12.2015)

500000
I ¥ ¢
a0000 o7 S o5
300.000 VooV
200000 PR
100000 &
0
NE WER® a0 Ao o) et
PRt e e et

¥

B Importo concesso O Importo erogato



[image: image61.png]GAL 14 - PIANURA VERONESE
MISURA 421 - AZ. 2 - COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE
IMPORTO CONCESSO ED EROGATO PER PROGETTO/INTERVENTO
(datiin Euro aggiornatial 31.12.2015)

60.000
45.000
30.000
15.000
0
2
“W;» s ™ a\lb; s ™ : {03 pio™®
o

B Importo concesso O Importo erogato




[image: image33]


	MISURA 421-Azione 1

Tipologia Intervento c)

IMPORTI CONCESSI ED EROGATI PER FORMULA OPERATIVA 


	
[image: image34]


	MISURA 421–Azione 1, Tipologia Intervento c) 
IMPORTI CONCESSI ED EROGATI PER MISURA

	
[image: image35]


COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE 

	MISURA 421-Azione 2
IMPORTI CONCESSI ED EROGATI PER PROGETTO E TIPOLOGIA INTERVENTO
	[image: image62.png]


[image: image63.png]GAL 14 - PIANURA VERONESE
MISURA 421 - COOPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO, REVOCATO ED EROGATO
(dati aggiornatial 31.12.2015)

3
3 2 g
S 3 3 g
600.000 5 = 2
2
500.000 <
400.000
300.000
2 ®
200.000 8 3
S 3
el g
R e 2 2
o
Mis 421-Int. lett. a), b) ~ Mis 421-Int. lett. ¢) Mis 421

Bimporto concesso  @Importo revovato  OImporto erogato




[image: image36]


	MISURA 421-Azione 2

Tipologia Intervento c)

IMPORTI CONCESSI ED EROGATI PER FORMULA OPERATIVA 


	
[image: image37]


	MISURA 421–Azione 2, Tipologia Intervento c) 
IMPORTI CONCESSI ED EROGATI PER MISURA

	
[image: image38]



LE DOMANDE DI AIUTO 

Domande di aiuto relative agli interventi attivati dal GAL

	Domande di aiuto
	AZIONE 1
	AZIONE 2

	
	Presentate
	Ammesse
	Finanziate
	Chiuse
	Presentate
	Ammesse
	Finanziate
	Chiuse

	Bando pubblico GAL
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1

	Gestione diretta GAL
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	Regia GAL
	8
	8
	8
	8
	1
	1
	1
	1

	Tipologia intervento c)
	10
	10
	10
	10
	3
	3
	3
	3

	Tipologia intervento a), b)
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1

	Totale
	12
	12
	12
	12
	4
	4
	4
	4


Fonte: Regione del Veneto, Sezione Piani e programmi settore primario. Dati riferiti al 31.12.2015

	MISURA 421 

DOMANDE DI AIUTO PER PROGETTO DI COOPERAZIONE E TIPOLOGIA INTERVENTO


	[image: image64.png]o Rk N W s G”

GAL 14 - PIANURA VERONESE
MISURA 421 - INTERVENTO C)

INTERVENTI ATTIVATI FINANZIARIAMENTE

PER FORMULA OPERATIVA/AZIONE
(dati aggiornatial 31.12.2015)

4
3
2
11 1
Jd J @
Az 1-Coop Az2-Coop  TotMis 421-Intc)

interterritoriale transnazionale

W Bando pubblico GAL B Gestione diretta GAL

ORegia GAL



[image: image65.png]GAL 14 - PIANURA VERONESE
MISURA 431 - IMPORTO CONCESSO ED EROGATO
(datiin Euro aggiornatial 31.12.2015)

640.000  624.000

700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000

Bimporto concesso B Importo erogato




[image: image39]

	MISURA 421 

Tipologia Intervento c) (Attuazione dei progetti di cooperazione)
DOMANDE DI AIUTO PER MISURA

	[image: image66.png]GAL 14 - PIANURA VERONESE
MISURA 413 - VARIAZIONE DELLA SPESA PROGRAMMATA
DISTINTA PER MISURA/AZIONE
(datiin Euro aggiornatial 31.12.2015)
2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

-500.000

-

:

-1.000.000

[Mis. 311 Az.1]

[Mis. 311 Az.2]

[Mis. 311 Az.3]

[Mis. 312 Az.1]

[Mis. 313 Az.1]

[Mis. 313 Az.2]

[Mis. 313 Az.3]

[Mis. 313 Az.5]

[Mis. 323/A Az.1)

[Mis. 323/A Az.2)

[Mis. 323/B Az.1)

[Mis. 331 Az.1]

[Mis. 331 Az.2]

MISURA 413



[image: image67.png]GAL 14 - PIANURA VERONESE
MISURA 412 - VARIAZIONE DELLA SPESA PROGRAMMATA
DISTINTA PER MISURA/AZIONE
(dati in Euro aggiornatial 31.12.2015

-50.000

-100.000

-150.000

-200.000

-250.000

-300.000

-350.000

-400.000





[image: image40]


MISURA 431 -  GESTIONE DEL GAL, ACQUISIZIONE DI COMPETENZE E ANIMAZIONE SUL TERRITORIO
	MISURA 431

SPESA PROGRAMMATA
	SPESA PROGRAMMATA:

 IMPORTO DGR n. 545/2009 

SPESA PROGRAMMATA: 

IMPORTO DEFINITIVO

Mis. 431 Cat. A

16.000

16.000

Mis. 431 Cat. B

128.000

128.000

Mis. 431 Cat. C

496.000

496.000

MISURA 431

640.000

640.000

          Fonte: Regione del Veneto, Autorità di Gestione del PSR. Dati riferiti al 31.12.2015


	MISURA 431

IMPORTO CONCESSO ED EROGATO 

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 






Concesso


Tot 5,52 Mil. Euro


Revocato


Tot 1,12 Mil. Euro


Erogato


Tot 3,99 Mil. Euro








Concesso


0,54 mil. Euro


Revocato


      -


Erogato


0,49 mil. Euro








[image: image68.png]-50.000

-100.000

-150.000

-200.000

-250.000

-300.000

GAL 14 - PIANURA VERONESE
MISURA 411- VARIAZIONE DELLA SPESA PROGRAMMATA
DISTINTA PER MISURA/AZIONE
(datiin Euro aggiornatial 31.12.2015)

mwwwi




 A cura di: Regione del Veneto, Sezione Piani e programmi settore primario 
Edizione marzo 2016

[image: image69.png]800.000

600.000

400.000

200.000

-200.000

-400.000

-600.000

GAL 14 - PIANURA VERONESE

MISURA 410 VARIAZIONE DELLA SPESA PROGRAMMATA
DISTINTA PER MISURA

(datiin Euro aggiornatial 31.12.2015)

655.460

]

2

MISURA 413

MISURA 410

Il

=275.460

-380.000




[image: image70.png]GAL 14 - PIANURA VERONESE
MISURA 410 - SPESA PROGRAMMATA: IMPORTO DEFINITIVO
DISTINTO PER MISURA
(datiin Euro aggiornatial 31.12.2015)

EMISURA4LL EIMISURA413



[image: image71.png]GAL 14 - PIANURA VERONESE
PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE
VARIAZIONE DELLA SPESA PROGRAMMATA PER MISURA
(datiin Euro aggiornatial 31.12.2015)

800.000 655.460
600.000
400.000
200.000 275460  -380.000 N N N
o -_ =
-200.000
ISURA MI MISURA MISURA  MISURA _ TOTALE

-400.000

421 431 PSL



[image: image72.png]GAL 14 - PIANURA VERONESE
PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE (PSL)
SPESA PROGRAMMATA (DGR n. 545/2009) E
SPESA PROGRAMMATA - IMPORTO DEFINITIVO

(datiin Euro aggiornatial 31.12.2015)

8
3
I
©
o
&

2
3
=
&
©
<

MISURA  MISURA MISURA MISURA MISURA TOTALE

411 412 413

BISPESA PROGRAMMATA - IMPORTO DGR. n. 545/2008

421 431 PSL

[ISPESA PROGRAMMATA - IMPORTO DEFINITIVO



[image: image73.jpg]PROGRAMMA

2]0]0|7¢
. 0[PISIR:

1) 1|V|E|N:
REGIONE peLVENETO E] H n EE

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: I'Europa investe nelle zone rurali

FEASR



