[image: image1.jpg]



	GAL ANTICO DOGADO

[image: image76.jpg]



Via C. Colombo, 4 

30010 Lova di  Campagna Lupia (VE) 

Tel.: 041 461157 Fax: 041 461157

Sito: www.galdogado.it 

Email: info@galdogado.it
	Costituito nel 2002, il GAL Antico Dogado è una Associazione diritto privato senza fini di lucro riconosciuta dalla Regione del Veneto.

[image: image43.png]600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000

GAL 10- ANTICO DOGADO
MISURA 421 - COOPERAZIONE
IMPORTO CONCESSO, REVOCATO ED EROGATO
(dati aggiornatial 31.12.2015)

570885 oo,
502288 463563

68.897 65.221

Mis421-Int. lett. a),b)  Mis 421-Int. lett. ¢) Mis 421

Bimporto concesso  EImporto revovato  OImporto erogato



[image: image44.png]25
20
15
10

GAL 10- ANTICO DOGADO
MISURA 421 - DOMANDE PRESENTATE, FINANZIATE, DECADUTE
E CHIUSE PER FORMULA OPERATIVA
(dati aggiornatial 31.12.2015)

2

11 10 10
6 3 3 5 5 5
Bando Gestione Regia GAL tot Misura 421

pubblico GAL  diretta GAL

MPresentate @ Finanziate EDecadute @ Chiuse



La base sociale è attualmente composta da 30 soci portatori di interessi pubblici (n. 16) e privati (n. 14); il partenariato del GAL raggruppa tutti gli attori fondamentali del mondo rurale, nella sua accezione più vasta in quanto ad esso aderiscono sia i Comuni che le Associazioni di categoria e gli Enti più rappresentativi, in un quadro di intersettorialità esteso. Il GAL ha gestito anche la Programmazione Leader+. La struttura decisionale del GAL è così articolata: Assemblea dei soci; Consiglio di amministrazione. La struttura tecnica è composta invece da: coordinatore, segreteria e amministrazione, monitoraggio e controllo, cooperazione e animazione, comunicazione.


[image: image2.jpg]Territorio





	Ambito Geografico  del Gruppo di Azione Locale

	L’ambito designato del GAL PSL è individuata nel territorio a cavallo tra le due province di Venezia e Padova. Si tratta di un territorio totalmente pianeggiante, prevalentemente a destinazione agricola che si estende dalle aree lagunari tra le province di Venezia e Padova al territorio rurale posto nell’entroterra e corrispondente indicativamente alle direttrici dei corsi d’acqua Adige, Bacchiglione e Brenta. Esso si delinea come una fascia che dalle porte di Venezia si collega all’estremità meridionale della provincia, per poi connettersi all’appendice sud orientale della provincia di Padova. 

Il mantenimento di una condizione di ruralità a sviluppo sostenibile è l’elemento che connota la specificità agricola di questo territorio; dal punto di vista dell’assetto naturalistico e degli habitat, invece, il territorio vede la presenza di diversi SIC e ZPS che fanno parte della Rete Natura 2000 e che interessano una superficie di circa 22.000 ettari.

	Aspetti socio demografici
	Comuni

	Popolazione: 147.901 abitanti
Superficie: 800,55 kmq
Densità: 184,75 abitanti/kmq
Province interessate: Padova e Venezia

Comuni:  n.13
	Arzergrande, Bovolenta, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Candiana, Cavarzere, Chioggia, Codevigo, Cona, Correzzola, Mira, Pontelongo, Terrassa Padovana.


[image: image3.jpg]



	Programma di Sviluppo Locale (PSL)

	Che cosa è 
	E’ lo strumento programmatorio, elaborato con approccio partecipativo, in cui viene esplicita la strategia (obiettivi, linee strategiche, interventi) di sviluppo locale perseguita. Attraverso il PSL,  il GAL Antico Dogado intende, in particolare, promuovere ed incentivare le attività extra-agricole, valorizzando il ruolo multifunzionale dell’azienda agricola, creando sinergie tra agricoltura ed altri ambiti produttivi: settore turistico, servizi alla persona, attività artigianali, ecc.. Il miglioramento della qualità della vita e del tessuto economico-sociale, invece, è perseguito tramite l’integrazione tra i settori, consentendo che il territorio venga promosso come espressione di un sistema. Il PSL si articola intrno a un tema centrale, a cui corrispondono 14 Linee Strategiche di Intervento.

	Titolo
	LE VIE DELLA SERENISSIMA - La Laguna Veneta incontra l’entroterra, il suo territorio e la tradizione delle corti rurali, tra itinerari di terra e di acqua


[image: image4.jpg]PSL Line§,strategiche




	Linee Strategiche di Intervento (LSI)

	1. Sostenere la diversificazione delle attività agricole e promuovere il ruolo multifunzionale dell’impresa
	2. Incentivare le attività e i servizi turistici nelle aree rurali
	3. Promuovere la produzione e l’utilizzo di energia da fonte rinnovabile di produzione locale

	4. Sostenere l’occupazione femminile e/o l’inserimento della donna nel mondo del lavoro
	5. Migliorare l’offerta e l’accesso ai servizi nelle aree rurali anche attraverso l’uso delle ICT
	6. Migliorare, conservare e valorizzare il patrimonio rurale

	7. Qualificare il capitale umano per favorire lo sviluppo delle competenze e la capacity building
	8. Promuovere la crescita economica dei settori agricolo, forestale e alimentare sviluppando un sistema produttivo moderno ed integrato con il territorio, la catena distributiva ed il mercato
	9. Incrementare le produzioni agricole tutelate da sistemi di qualità e promuovere la loro valorizzazione sul mercato e nei confronti dei consumatori

	10. Favorire la valorizzazione delle aree agricole e forestali di rilievo naturalistico e dotate di forte capacità di diffusione della biodiversità
	11. Promuovere la cooperazione tra territori
	12. Stimolare uno sviluppo endogeno armonico delle aree rurali, in particolare attraverso il miglioramento della qualità della vita, la diversificazione delle attività economiche e l’integrazione tra settori diversi

	13. Sostenere gli approcci partecipativi e la gestione integrata per lo sviluppo delle aree rurali, attraverso il rafforzamento e la valorizzazione dei partenariati locali
	14. Migliorare le capacità delle partnership locali di sviluppare strategie e modelli innovativi di crescita nelle aree rurali
	


[image: image5.jpg]SLE"MESW@ attivate




	Misure attivate con il PSL


	
	Competitività

[411]
	Ambiente e territorio [412]
	Diversificazione e qualità della vita
[413]
	Coop.
	Gestione GAL

	
	121
	123
	133
	227
	311
	313
	321
	323a
	323b
	331
	421
	431

	LSI 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LSI 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LSI 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LSI 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LSI 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LSI 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LSI 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LSI 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LSI 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LSI 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LSI 11 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LSI 12 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LSI 13 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LSI 14 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[image: image6.jpg]@Programma finanziario




	LA SPESA PROGRAMMATA 
	[image: image45.png]150

100

68

GAL 10-ANTICO DOGADO
MISURA 410 - DOMANDE PRESENTATE, FINANZIATE, DECADUTE
E CHIUSE PER FORMULA OPERATIVA
(dati aggiornatial 31.12.2015)

Bando pubblico
GAL

W Presentate

Gestione
diretta GAL

EFinanziate

27 23 2

Regia GAL

@Decadute

53

78

tot Misura 410

O Chiuse




[image: image7]



COME E’ CAMBIATO IL PROGRAMMA FINANZIARIO

	LE VARIAZIONI DELLA SPESA PROGRAMMATA
	[image: image46.png]40

30

20

10

GAL 10- ANTICO DOGADO
INTERVENTI ATTIVATI PER FORMULA OPERATIVA
(dati aggiornatial 31.12.2015)

Interventi presentati
all'AdG

BBando pubblico GAL

Interventi attivati Interventi attivati
finanziariamente

B Gestione diretta GAL

DRegia GAL




[image: image8]



[image: image9.jpg]\J

(2]

L %ﬂnt@rvent[i attivati




Interventi attivati dal GAL

	Formula operativa
	Interventi attivati (n.)
	Interventi attivati finanziariamente per Misura (n.)

	
	Presentati

alla AdG
	Pubblicati
	Mis 410
	Mis 421

	Bando pubblico GAL 
	39
	32
	22
	3

	Gestione diretta GAL 
	7
	6
	1
	5

	Regia GAL 
	22
	20
	11
	8

	Totale
	68
	58
	34
	16


Interventi attivati: interventi pubblicati.
Interventi attivati finanziariamente: interventi pubblicati che hanno avuto almeno una domanda di aiuto finanziata
Misura 421: sono analizzati i dati relativi all’intervento c) - attuazione dei progetti di cooperazione interterritoriale 

(Az. 1) e transnazionale (Az. 2)
Fonte: Regione del Veneto, Sezione Piani e programmi settore primario. Dati riferiti al 31.12.2015

	INTERVENTI ATTIVATI PER FORMULA OPERATIVA 
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	INTERVENTI ATTIVATI PER MISURA
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 






Domande di aiuto relative agli interventi attivati dal GAL

	Domande di aiuto
	MISURA 410
	MISURA 421

	
	Presentate
	Finanziate
	Decadute
	Chiuse
	Presentate
	Finanziate
	Decadute 
	Chiuse

	Bando pubblico GAL
	88
	69
	13
	56
	6
	3
	-
	3

	Gestione diretta GAL
	1
	1
	-
	1
	5
	5
	-
	5

	Regia GAL
	27
	23
	1
	22
	11
	10
	-
	10

	Totale
	116
	93
	 14
	79
	22
	18
	-
	18


Domande chiuse: le domande finanziate che hanno chiuso l’iter procedurale, ultimando tutti i pagamenti al beneficiario.
Misura 421: sono analizzati i dati relativi all’intervento c) - attuazione dei progetti di cooperazione interterritoriale (Az. 1) e transnazionale (Az. 2)
Fonte: Regione del Veneto, Sezione Piani e programmi settore primario. Dati riferiti al 31.12.2015
	MISURA 410

DOMANDE DI AIUTO RELATIVE AGLI

INTERVENTI ATTIVATI
	[image: image47.png]150.000
120.000
90.000
60.000
30.000

GAL 10- ANTICO DOGADO
MISURA 421 -AZ. 2 - INTERVENTO C)
IMPORTO CONCESSO ED EROGATO PER MISURA
(datiin Euro aggiornatial 31.12.2015)

128,955
113.555
15.150 14.423
313 331

B Importo concesso B Importo erogato



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 





	MISURA 421

DOMANDE DI AIUTO RELATIVE AGLI

INTERVENTI ATTIVATI
	[image: image48.png]250.000
200.000
150.000
100.000

50.000

GAL 10- ANTICO DOGADO
MISURA 421 -AZ. 1 - INTERVENTO C)
IMPORTO CONCESSO ED EROGATO PER MISURA
(datiin Euro aggiornatial 31.12.2015)

231.938 518 095

95.925 59 68>

313

B Importo concesso

30.000 27.809

323 331

O Importo erogato




[image: image13]


MISURA 410  - ATTUAZIONE DI STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALI
[image: image14.jpg]@Programma finanziario




	MISURA
	SPESA PROGRAMMATA

IMPORTO DGR n. 545/2009
	SPESA PROGRAMMATA

IMPORTO DEFINITIVO

	Mis. 411
	454.000
	433.690

	Mis. 412
	160.000
	87.673

	Mis. 413
	4.112.693
	4.441.329

	Mis. 410
	4.726.693
	4.962.693


Importo definitivo: rimodulazione dela spesa nel corso della intera programmazione e a seguito della premialità al raggiungimento obiettivo di spesa (max +5% Mis. 410)
Fonte: Regione del Veneto, Sezione Piani e programmi settore primario. Dati riferiti al 31.12.2015

	LA SPESA PROGRAMMATA: IMPORTO DEFINITIVO 

MISURA 411: “Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale” 

MISURA 412: “Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale” 

MISURA 413:
“Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia”
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 






MISURA 410: COME È CAMBIATO IL PROGRAMMA FINANZIARIO

	MISURA 410

VARIAZIONE DELLA SPESA PROGRAMMATA
	[image: image49.png]GAL 10- ANTICO DOGADO
MISURA 421 -AZ. 2 - INTERVENTO C)
IMPORTO CONCESSO ED EROGATO PER FORMULA
(datiin Euro aggiornatial 31.12.2015)

68.545
75.000 60410 58.162 55393
60.000
45.000
30.000 15.150 14.423

15.000

0

GAL rettaGAL ja GAL
pz.2-Bande ) Gestione diret® pz.2-Reg?
A2

Bimporto concesso I Importo erogato




[image: image16]


	MISURA 411

VARIAZIONE DELLA SPESA PROGRAMMATA


	
[image: image17]


	MISURA 412
VARIAZIONE DELLA SPESA PROGRAMMATA
	
[image: image18]


	MISURA 413

VARIAZIONE DELLA SPESA PROGRAMMATA
	
[image: image19]



Interventi attivati dal GAL

	Formula operativa/Misura Leader
	Interventi attivati operativamente 
(n)
	Interventi attivati finanziariamente

(n.)

	
	Misura 411
	Misura 412
	Misura 413
	Misura 411
	Misura 412
	Misura 413

	Bando pubblico GAL 
	4
	3
	17
	4
	2
	16

	Gestione diretta GAL 
	0
	0
	1
	0
	0
	1

	Regia GAL 
	0
	0
	12
	0
	0
	11

	Totale
	4
	3
	30
	4
	2
	28


Interventi attivati operativamente: interventi pubblicati che hanno avuto almeno una domanda di aiuto presentata

Interventi attivati finanziariamente: interventi pubblicati che hanno avuto almeno una domanda di aiuto finanziata
Fonte: Regione del Veneto, Sezione Piani e programmi settore primario. Dati riferiti al 31.12.2015
	MISURA 410

INTERVENTI ATTIVATI PER MISURA LEADER
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 





	MISURA 410

INTERVENTI ATTIVATI FINANZIARIAMENTEPER MISURA E FORMULA OPERATIVA
	[image: image50.png]GAL 10- ANTICO DOGADO
MISURA 421 -AZ. 1 - INTERVENTO C)
IMPORTO CONCESSO ED EROGATO PER FORMULA
(datiin Euro aggiornatial 31.12.2015)

300000 261038 54, 567

250.000
200.000

150.000
66.825 66510

100.000 30,000 27.809
oo iy -

0

GAL etta GAL ia GAL
[eR gando R Gesﬂongduena pz 1-Reg?
(SR

Bimporto concesso I Importo erogato



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 






MISURA 410  - SPESA ATTIVATA

	MISURA 410 

IMPORTI CONCESSI, REVOCATI ED EROGATI

[image: image51.png]GAL 10- ANTICO DOGADO
MISURA 421 - AZ. 2 - COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE
IMPORTO CONCESSO ED EROGATO PER PROGETTO/INTERVENTO
(datiin Euro aggiornatial 31.12.2015)

$»
s
Gl
200.000 ~ 9
150.000
100.000
50.000
0
eV one®
£ )
v [ {owe
[

B Importo concesso @ Importo erogato



[image: image52.png]GAL 10- ANTICO DOGADO
MISURA 421 - AZ. 1 - COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE
IMPORTO CONCESSO ED EROGATO PER PROGETTO/INTERVENTO
(datiin Euro aggiornatial 31.12.2015)

500.000
400.000 W P ®
> 0@ &>

300.000 Kl
200.000 oS

%)

-
100.000 i

0

)
Aok 2
o8
s

MW&‘ qua“‘-'
A

B Importo concesso @ Importo erogato




	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 





	MISURA 410 

IMPORTI CONCESSI, REVOCATI ED EROGATI PER MISURA LEADER
	[image: image53.png]GAL 10- ANTICO DOGADO
MISURA 421 - INTERVENTO C)
DOMANDE PRESENTATE, FINANZIATE E CHIUSE PER MISURA
(dati aggiornatial 31.12.2015)

.

313 331 Tot Az 1- 313 331 Tot Az 2-
Intc Intc

HPresentate M Finanziate = Chiuse



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 





	MISURA 411

IMPORTI CONCESSI ED EROGATI PER MISURA

	[image: image54.png]GAL 10- ANTICO DOGADO
MISURA 421 - DOMANDE PRESENTATE, FINANZIATE E CHIUSE PER
PROGETTO/AZIONE/INTERVENTO
(dati aggiornatial 31.12.2015)

16
14 12,

12 1010 10

10 i
8 ¢

6 s

4

) 111

o -

O Tuy
O e 1%421 ol

2, Ao
5421,
Linge ity

M:Ql ;,,,4*% .

WPresentate  WFinanziate = Chiuse



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 





	MISURA 412

IMPORTI CONCESSI ED EROGATI PER MISURA

	[image: image55.png]GAL 10-ANTICO DOGADO
MISURA 431 - IMPORTO CONCESSO ED EROGATO
(datiin Euro aggiornatial 31.12.2015)

709.004  683.098

800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000

Bimporto concesso I Importo erogato



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 





	MISURA 413 

IMPORTI CONCESSI ED EROGATI PER MISURA

	[image: image56.png]o N & o ®

GAL 10- ANTICO DOGADO
MISURA 421 - INTERVENTO C)
INTERVENTI ATTIVATI FINANZIARIAMENTE
PER FORMULA OPERATIVA/AZIONE
(dati aggiornatial 31.12.2015)

8
5 5
3 3 3
2 2
1
Az 1-Coop Az 2-Coop Tot Mis 421-Int c)
interterritoriale transnazionale

@ Bando pubblico GAL B Gestione diretta GAL  EIRegia GAL



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 





MISURA 410  - LE DOMANDE DI AIUTO 

Domande di aiuto relative agli interventi attivati dal GAL

	Domande di aiuto
	MISURA 411
	MISURA 412
	MISURA 413

	
	Presentate
	Finanziate
	Decadute
	Chiuse
	Presentate
	Finanziate
	Decadute 
	Chiuse
	Presentate
	Finanziate
	Decadute 
	Chiuse

	Bando pubblico GAL
	18
	9
	1
	8
	4
	2
	-
	2
	66
	58
	12
	46

	Gestione diretta GAL
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	-
	1

	Regia GAL
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	27
	23
	1
	22

	Totale
	18
	9
	1
	8
	4
	2
	-
	2
	94
	82
	13
	69


Fonte: Regione del Veneto, Sezione Piani e programmi settore primario. Dati riferiti al 31.12.2015

	MISURA 411

DOMANDE DI AIUTO PER MISURA
	[image: image57.png]GAL 10- ANTICO DOGADO

MISURA 413 - DOMANDE DI AIUTO PRESENTATE,

FINANZIATE, DECADUTE E CHIUSE PER MISURA
(dati aggiornatial 31.12.2015)

331 MISURA
413

BPresentate @ Finanziate O Decadute DOChiuse




[image: image27]


	MISURA 412

DOMANDE DI AIUTO PER MISURA
	[image: image58.png]10

oN & O

227

@ Presentate

GAL 10 - ANTICO DOGADO
MISURA 412 - DOMANDE DI AIUTO PRESENTATE,
FINANZIATE, DECADUTE E CHIUSE PER MISURA
(dati aggiornatial 31.12.2015)

EFinanziate

MISURA 412

@Decadute

O Chiuse




[image: image28]


	MISURA 413

DOMANDE DI AIUTO PER MISURA
	[image: image59.png]20

15

10

GAL 10- ANTICO DOGADO
MISURA 411 - DOMANDE DI AIUTO PRESENTATE,
FINANZIATE, DECADUTE E CHIUSE PER MISURA
(dati aggiornatial 31.12.2015)

b _k

133 MISURA 411

W Presentate M Finanziate M@Decadute D Chiuse




[image: image29]



MISURA 421 - IL GAL E LA COOPERAZIONE 
[image: image30.jpg]Q’Zé%

,‘, " ¥ Cooperazione




	MISURA/AZIONE
	PROGETTI DI COOPERAZIONE
	SPESA PROGRAMMATA

IMPORTO DGR n. 545/2009
	SPESA PROGRAMMATA

IMPORTO DEFINITIVO

	Mis. 421 Az.1
	OPEN MARKET
	403.966
	433.966

	
	TUR RIVERS
	
	

	Mis. 421 Az.2
	REM
	200.000
	170.000

	MISURA 421
	603.966
	603.966


Azione 1: Cooperazione interterritoriale - Azione 2: Cooperazione transnazionale
Le risorse della Misura 421(Az. 1 e 2) sono destinate per Interventi di: 
a) animazione e progettazione; b) coordinamento e supporto; c) attuazione
Fonte: Regione del Veneto, Sezione Piani e programmi settore primario. Dati riferiti al 31.12.2015

Interventi attivati dal GAL

	Formula operativa
	Misura 421-Interventi attivati finanziariamente per Azione (n.)

	
	Azione 1
	Azione 2

	Bando pubblico GAL 
	2
	1

	Gestione diretta GAL 
	2
	3

	Regia GAL 
	5
	3

	Totale
	9
	7


sono analizzati i dati relativi all’intervento c) attuazione dei progetti di cooperazione interterritoriale (Az. 1) e transnazionale (Az. 2)
Fonte: Regione del Veneto, Sezione Piani e programmi settore primario. Dati riferiti al 31.12.2015
	MISURA 421 

Tipologia Intervento c)
(Attuazione dei progetti di cooperazione)

INTERVENTI ATTIVATI FINANZIARIAMENTE 
	[image: image60.png]GAL 10- ANTICO DOGADO
MISURA 413 - IMPORTO CONCESSO ED EROGATO
PER MISURA

o
(datiin Euro aggiornati al 31.12.2015) &
g o
5.000.000 ==
2
4.000.000 o 2 . i
2 3 8 =
3000000 5, g % g 3
3% S8 ga 4S8
2000000 8 5 g3 % g
& ] = Ll 33
1.000.000 ﬁ 28 ]
o [==7 ==
311 313 321 323 331 MISURA
413

Oimporto concesso  CImporto erogato




[image: image31]



[image: image32.jpg]39? Spesa attivata




	MISURA 421

IMPORTI CONCESSI ED EROGATI PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO

[image: image61.png]GAL 10- ANTICO DOGADO
MISURA 412 - IMPORTO CONCESSO ED EROGATO
PER MISURA
(datiin Euro aggiornatial 31.12.2015)

87.673 87.673
88.000 86.444 86.444
87.000
86.000
85.000
227 MISURA 412

mImporto concesso @ Importo erogato



[image: image62.png]500.000
400.000
300.000
200.000
100.000

345.153

121

GAL 10-ANTICO DOGADO

MISURA 411 - IMPORTO CONCESSO ED EROGATO
PER MISURA

(datiin Euro aggiornatial 31.12.2015)

327.309

48.847
46.382

123

B Importo concesso

8
: @
2 o
g
.
g g
g g
o w
=]
133 MISURA 411

Oimporto erogato




	[image: image63.png]6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

454.000
419.142

402

E

MISURA 411

GAL 10- ANTICO DOGADO
MISURA 410 - IMPORTO CONCESSO, REVOCATO ED EROGATO
PER MISURA

(datiin Euro aggiornatial 31.12.2015)

87.673
86.444

MISURA 412

4.699.520

3.492.213

o
o
o
&
o

MISURA 413

5.241.193

3.997.799

584.721

TOT MISURA 410




[image: image33]



COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE 

	MISURA 421-Azione 1

IMPORTI CONCESSI ED EROGATI PER PROGETTO E TIPOLOGIA INTERVENTO
	[image: image64.png]3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000

500.000

GAL 10- ANTICO DOGADO
MISURA 410 - IMPORTO CONCESSO, REVOCATO ED EROGATO
PER FORMULA OPERATIVA

3.083.563

2.324.648

509.721

BANDO PUBBLICO

B Importo concesso

40.000
39.998

oz 7
GESTIONE DIRETTA

O Importo revocato

(datiin Euro aggiornatial 31.12.2015)

2.117.630

1.633.153

75.000

REGIA

Oimporto erogato




[image: image65.png]GAL 10- ANTICO DOGADO
MISURA 410 - INTERVENTI ATTIVATI FINANZIARIAMENTE
PER MISURA E FORMULA OPERATIVA
(dati aggiornatial 31.12.2015)

25 22
20 16
15 11 11
10

.
0

Misura411  Misura412  Misura413  Misura 410

BEBando pubblico GAL B Gestione diretta GAL  ERegia GAL




[image: image34]


	MISURA 421-Azione 1
Tipologia Intervento c)

IMPORTI CONCESSI ED EROGATI PER FORMULA OPERATIVA 


	
[image: image35]


	MISURA 421–Azione 1, Tipologia Intervento c) 
IMPORTI CONCESSI ED EROGATI PER MISURA

	
[image: image36]



COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE 

	MISURA 421-Azione 2
IMPORTI CONCESSI ED EROGATI PER PROGETTO E TIPOLOGIA INTERVENTO
	[image: image66.png]40

30

20

10

GAL 10- ANTICO DOGADO
MISURA 410 - INTERVENTI PRESENTATI, PUBBLICATI E ATTIVATI
FINANZIARIAMENTE PER MISURA
(dati aggiornatial 31.12.2015)

37

31 28

Presentati all'AdG Pubblicati Attivati
finanziariamente

EMisura 411 EMisura412 @ Misura 413



[image: image67.png]60
50
40
30
20
10

GAL 10- ANTICO DOGADO
INTERVENTI PRESENTATI, PUBBLICATI E ATTIVATI
FINANZIARIAMENTE PER MISURA
(dati aggiornatial 31.12.2015)

52
42

Presentati all'AdG Pubblicati Attivati
finanziariamente

@EMis 410 m Mis 421




[image: image37]


	MISURA 421-Azione 2
Tipologia Intervento c)

IMPORTI CONCESSI ED EROGATI PER FORMULA OPERATIVA 


	
[image: image38]


	MISURA 421–Azione 2, Tipologia Intervento c) 
IMPORTI CONCESSI ED EROGATI PER MISURA

	
[image: image39]



LE DOMANDE DI AIUTO 

Domande di aiuto relative agli interventi attivati dal GAL

	Domande di aiuto
	AZIONE 1
	AZIONE 2

	
	Presentate
	Ammesse
	Finanziate
	Chiuse
	Presentate
	Ammesse
	Finanziate
	Chiuse

	Bando pubblico GAL
	4
	4
	2
	2
	2
	2
	1
	1

	Gestione diretta GAL
	2
	2
	2
	2
	3
	3
	3
	3

	Regia GAL
	7
	6
	6
	6
	4
	4
	4
	4

	Tipologia intervento c)
	13
	12
	10
	10
	9
	9
	8
	8

	Tipologia intervento a), b)
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1

	Totale
	15
	14
	12
	12
	10
	10
	9
	9


Fonte: Regione del Veneto, Sezione Piani e programmi settore primario. Dati riferiti al 31.12.2015

	MISURA 421 

DOMANDE DI AIUTO PER PROGETTO DI COOPERAZIONE E TIPOLOGIA INTERVENTO


	[image: image68.png]500.000
400.000
300.000
200.000
100.000

-100.000
-200.000
-300.000
-400.000

GAL 10- ANTICO DOGADO
MISURA 413 - VARIAZIONE DELLA SPESA PROGRAMMATA
DISTINTA PER MISURA/AZIONE
(datiin Euro aggiornatial 31.12.2015)

o
2

B B
W=
AR E NG




[image: image69.png]20.000
10.000

-10.000
-20.000
-30.000
-40.000
-50.000
-60.000
-70.000
-80.000

GAL 10- ANTICO DOGADO

MISURA 412 - VARIAZIONE DELLA SPESA PROGRAMMATA
DISTINTA PER MISURA/AZIONE
(datiin Euro aggiornatial 31.12.2015)





[image: image40]


	MISURA 421 

Tipologia Intervento c) (Attuazione dei progetti di cooperazione)
DOMANDE DI AIUTO PER MISURA

	[image: image70.png]GAL 10- ANTICO DOGADO
MISURA 411 - VARIAZIONE DELLA SPESA PROGRAMMATA
DISTINTA PER MISURA/AZIONE
(datiin Euro aggiornatial 31.12.2015)

300.000

250.000

200.000
150.000

100.000
50.000

-50.000
-100.000
-150.000

-200.000




[image: image71.png]GAL 10- ANTICO DOGADO
MISURA 410 VARIAZIONE DELLA SPESA PROGRAMMATA
DISTINTA PER MISURA
(datiin Euro aggiornatial 31.12.2015)

350.000 328.636

300.000

250.000 236.000

200.000

150.000

100.000

50.000

I
50.000 MISURA 411 2 MISURA 413 MISURA 410

-20.310
-100.000 -72.327





[image: image41]



MISURA 431 -  GESTIONE DEL GAL, ACQUISIZIONE DI COMPETENZE E ANIMAZIONE SUL TERRITORIO
	MISURA 431

SPESA PROGRAMMATA
	SPESA PROGRAMMATA:

 IMPORTO DGR n. 545/2009 

SPESA PROGRAMMATA: 

IMPORTO DEFINITIVO

Mis. 431 Cat. A

0

0

Mis. 431 Cat. B

106.351

106.351

Mis. 431 Cat. C

602.653

602.653

MISURA 431

709.004

709.004

          Fonte: Regione del Veneto, Autorità di Gestione del PSR. Dati riferiti al 31.12.2015


	MISURA 431

IMPORTO CONCESSO ED EROGATO 

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 






Concesso


Tot 5,24 Mil. Euro


Revocato


Tot 0,58 Mil. Euro


Erogato


Tot 4 Mil. Euro





Concesso


0,57 mil. Euro


Revocato


       -


Erogato


0,53 mil. Euro








[image: image72.png]GAL 10- ANTICO DOGADO
MISURA 410 - SPESA PROGRAMMATA: IMPORTO DEFINITIVO
DISTINTO PER MISURA
(datiin Euro aggiornatial 31.12.2015)

EMISURA 411 EMISURA 412 EMISURA 413



A cura di: Regione del Veneto, Sezione Piani e programmi settore primario 
Edizione marzo 2016

[image: image73.png]350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000

50.000

-50.000
-100.000

GAL 10- ANTICO DOGADO

PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE
VARIAZIONE DELLA SPESA PROGRAMMATA PER MISURA
(datiin Euro aggiornatial 31.12.2015)

328.636
6.000
72327
0 o
- o=
-20.310
ISURA___TOTALE
411 412 413 421 431 PSL



[image: image74.png]GAL 10- ANTICO DOGADO
PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE (PSL)
SPESA PROGRAMMATA (DGR n. 545/2009) E
SPESA PROGRAMMATA - IMPORTO DEFINITIVO
(datiin Euro aggiornatial 31.12.2015)

8.000.000

6.000.000

4.000.000

2.000.000

MISURA  MISURA  MISURA  MISURA  MISURA  TOTALE
411 412 413 421 431 PSL

EISPESA PROGRAMMATA - IMPORTO DGR. n. 545/2009 [ISPESA PROGRAMMATA - IMPORTO DEFINITIVO



[image: image75.jpg]PROGRAMMA

2]0]0|7¢
. 0[PISIR:

1) 1|V|E|N:
REGIONE peLVENETO E] H n EE

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: I'Europa investe nelle zone rurali

FEASR



