## Slide 1: P.I.C. Interreg IIIB „Spazio Alpino“ Segretariato Tecnico Congiunto Il report finale – Final Report Seminario progetti in chiusura Venezia, 23 marzo 2007

## Slide 2: Scadenze
Il Final Report deve essere presentato dopo la chiusura del progetto, come indicato nel SC (§3.8)
Il STC invia un Reminder, con preghiera di confermarne la ricezione
Per le proroghe della scadenza di presentazione del Final Report vale il documento “Request for postponements of reporting deadlines”, come per i Progress Report regolari
Il documento è disponibile nel sito del Programma

## Slide 3: Il Final Report è composto da:
1. Progress Report “ordinario“:
(AR, FR corredato da tutte le Certificazioni di spesa, I&P Report)
2. Final Project Report:
(Final AR, Final FR, Questionario e tutte le pubblicazioni prodotte)

## Slide 4: Il Final Report è composto da:
1. Progress Report “ordinario”
copre l‘ultimo periodo di attuazione del progetto
comprende tutte le spese del periodo
NB: le Certificazioni di spesa presentate dopo la scadenza non verranno considerate ammissibili
dopo la chiusura del Report, nessuna ulteriore richiesta di pagamento può essere accettata. Contattare il Controllo di primo livello per ulteriori informazioni

## Slide 5: Il Final Report è composto da:
2. Final project report:
Final Activity Report
Final Financial Report
Questionario legato alla Misura nell‘ambito della quale il progetto è stato approvato
Pubblicazioni (copia cartacea + ZIP file)

## Slide 6: Il Final Activity Report...
... contiene i seguenti tre capitoli:
Sommario sull´attuazione del progetto
20 pagine (aspetti tecnici e contenutistici)
Si prega di seguire le domande guida
Visione d´insieme sulle attività, realizzazioni e risultati
Liste:
- risultati (pubblicazioni)
- subappalti (> 10 000€)
- incontri e workshop transnazionali
- infrastrutture (documentazione fotografica)

## Slide 7: Il Final Financial Report…
...va riferito alle spese effettivamente sostenute
FESR – usare le informazioni contenute nei fogli Information on Payment inviati dall´AdG + sommare il FESR richiesto nell´ultimo FR
Finanziamento – Distinguere le fonti di finanziamento nazionale (privato - pubblico)
Fondi pubblici – indicare il livello: Nazionale/ Regionale/ Locale
In caso di dubbi o domande, contattare gli NCP

## Slide 8: Il Questionario di Misura:
Usare la tabella della Misura nell‘ambito della quale il progetto è stato approvato
Tredici domande per identificare e quantificare le realizzazioni (output), i risultati (result) e gli impatti (impacts) delle attività svolte nell´ambito del progetto
Questi indicatori sono essenziali per la predisposizione del Rapporto annuale di esecuzione del Programma spedito alla Commissione
In caso di dubbi o domande, contattate il vostro PO (STC)

## Slide 9: In breve:
È importante:
Rispettare le scadenze !
Inviare il Final report package completo (ultimo PR + Final Report + Certificazioni di spesa + ZIP risultati finali del progetto)
al STC in versione elettronica
all´AdG tramite posta versione cartacea firmata e timbrata
Se sono necessarie correzioni dopo la verifica del STC, la versione cartacea rivista (firmata e timbrata) corredata di Dichiarazione Finale
va spedita tramite posta all´AdG

## Slide 10: P.I.C. Interreg IIIB „Spazio Alpino“ Segretariato Tecnico Congiunto Il saldo Seminario progetti in chiusura Venezia, 23 marzo 2007

## Slide 11: Saldo:
Riferimenti normativi:
Art. 32 (3) Reg. (CE) 1260/1999: il 5% finale (saldo) del contributo totale FESR al Programma “Spazio Alpino" verrà eseguito dalla CE dopo che l´AdG avrà presentato una dichiarazione certificata delle spese effettivamente sostenute; dopo che la relazione finale di esecuzione verrà approvata dalla CE e dopo che gli Stati Membri presenteranno alla Commissione, alla conclusione del Programma, una dichiarazione (art.38 par.1 lett.f del Regolamento)
Questo non avverrà prima della fine del 2010, la tranche finale del pagamento verrà molto probabilmente versata solo allora

## Slide 12: Saldo:
I riferimenti fanno sono parte integrante del Subsidy Contract che recita: "Disbursement of the subsidy is subject to the condition that it can be covered by the available ERDF-funds the PA has received from the European Commission."
Il Comitato di Pilotaggio del Programma ha stabilito che il saldo dei progetti verrà erogato dopo il saldo della CE al Programma.
- Il parternariato decide come finanziare il 5% dei fondi FESR. È consigliabile che venga finanziato da enti pubblici (adeguata copertura finanziaria).

## Slide 13: P.I.C. Interreg IIIB „Spazio Alpino“ Segretariato Tecnico Congiunto Sinergie e disseminazione Seminario progetti in chiusura Venezia, 23 marzo 2007

## Slide 14: Disseminazione dei risultati dei progetti
Il sito del Programma ha un nuovo spazio:
“Projects & Results”
Descrizione dei progetti, obiettivi, parternariato, contatti..
NOVITÀ: Spazio per realizzazioni e risultati!
Documenti + breve descrizione introduttiva
Per favore, teneteci informati su modifiche/aggiornamenti! Grazie

## Slide 15: Informazioni sul nuovo Periodo di Programmazione
Il sito del Programma ha uno spazio dedicato:
“Alpine Space Programme II”
Parte generale Obiettivo 3
Parte dedicata al Programma Spazio Alpino II
Da non dimenticare:
Le sinergie e il “Projects/ Discussion Forum“

## Slide 16: Domande ? Contattate le Autorità di Programma (STC/AdG/PCN) ------------------ Grazie dell´attenzione!
ivan.curzolo@rosenheim.de